## Estudos Selecionados
Nº | Autor/Ano | Tipo de Abordagem | Categoria Metodológica | Detalhes da Implementação | Contexto/Aplicação | Métricas de Avaliação | Vantagens Reportadas | Limitações Reportadas | Observações Adicionais
1 | Azevedo (2017) | Modelo Matemático (Exato) | Método Exato | Uso de formulação via Problema de Satisfatibilidade (SAT) com relaxações baseadas em carga de trabalho e propagadores personalizados. | Problemas RCPSP/Max, RCPSP clássico e Open Shop; instâncias de até 500 atividades e 5 recursos. | Makespan, número de instâncias resolvidas, tempo de processamento. | Maior número de instâncias resolvidas em menor tempo em comparação a métodos anteriores. | Necessidade de configuração específica de cláusulas e propagadores; desempenho sensível a variações da formulação. | Das 4662 instâncias consideradas, foram resolvidas 124 instâncias previamente não resolvidas em até 600s e 146 até 3600s; melhora de limites em 234 casos.
2 | Bahroun et al. (2024) | Revisão Sistemática | Revisão / Estado da Arte | Análise de 171 estudos sobre MS-RCPSP, uso de bibliometria e análise de redes com VOSviewer e Gephi. | Problemas de escalonamento com múltiplas habilidades em indústrias como software, manufatura, saúde e construção. | Tempo de conclusão, custo, tardiness, robustez de cronograma, alocação de habilidades. | Mapeamento amplo do estado da arte, identificação de lacunas e direções futuras. | Não propõe nem implementa técnica específica; foco em análise e classificação bibliográfica. | Abrange métodos exatos, heurísticos e metaheurísticos (como GA, PSO, CP, MILP etc.).
3 | Ballestín et al. (2008) | Heurística | Heurística | Adaptação de codificação, serial SGS e double justification para problemas com preempção (1-PRCPSP). | Problemas RCPSP com preempção de atividades (1-PRCPSP), uso das instâncias j30 e j120. | Makespan, qualidade da solução com e sem preempção. | Redução do makespan em certos casos, melhora da justificativa em algoritmos heurísticos. | Impacto da preempção é limitado; efeito depende da disponibilidade constante de recursos. | Algoritmo prático e adaptável a diversos heurísticos.
4 | Alanis-Tamez et al. (2020) | Metaheurística (PSO) | Metaheurística | Uso de PSO para otimização de parâmetros de equações de regressão estatística (SRE) para previsão de esforço em projetos de software. | Estimativa de esforço em projetos de software com dados da ISBSG; contexto de engenharia de software. | Acurácia da previsão, erro absoluto residual, validação leave-one-out. | PSO-SRE superou o SRE tradicional em quase todos os conjuntos de dados com significância estatística. | Foco restrito a regressão estatística; generalização a outros modelos não testada. | Usa dados reais; contribui com proposta inédita PSO-SRE.
5 | Brucker et al. (1999) | Estudo de Revisão / Framework | Revisão / Estado da Arte | Proposição de esquema de notação e classificação unificada para RCPSP, cobrindo diferentes variantes (mono e multi-modo, lags, estocásticos). | Amplo escopo de aplicações em ambientes produtivos, com base em diferentes variantes de RCPSP. | Não aplicável diretamente (revisão teórica); cita makespan, custo, robustez, etc. | Organiza terminologia e modelos; base sólida para futuros estudos e comparações. | Não propõe algoritmo novo nem resultados computacionais. | Muito citado como referência para padronização da área.
6 | Schutt et al. (2012) | Modelo Matemático com Programação por Restrições (CP) | Método Exato | Uso de Constraint Programming com Lazy Clause Generation (LCG) e desenvolvimento de três propagadores para otimização do valor presente líquido (NPV). | RCPSP com fluxo de caixa descontado (RCPSPDC), incluindo precedências e restrições de recursos; foco em projetos com retorno financeiro. | Valor Presente Líquido (NPV), tempo computacional, viabilidade do cronograma. | Alta eficiência na resolução de RCPSPDC; capacidade de obter soluções ótimas em muitas instâncias. | Complexidade na formulação e necessidade de explicações formais para propagadores. | Primeira proposta de uso de CP com aprendizado para RCPSPDC.
7 | Chen et al. (2018) | Heurísticas baseadas em Regras de Prioridade | Heurística | Análise de 17 regras de prioridade, incluindo 5 projetadas para ambientes estocásticos; uso de técnica de dupla justificativa. | SRCPSP (problema RCPS com durações estocásticas); simulações com PSPLIB e diferentes distribuições de duração. | Makespan esperado, robustez do cronograma. | Algumas regras superam metaheurísticas em variância alta; aplicabilidade prática em ambientes incertos. | Desempenho das regras depende da variância das atividades e tipo de política; dupla justificativa nem sempre eficaz. | Contribui com diretrizes para gestão de projetos sob incerteza.
8 | Debels & Vanhoucke (2007) | Metaheurística (GA e GA Decomposto) | Metaheurística | Algoritmo Genético com representação por chaves aleatórias e técnica de forward/backward scheduling. Versão aprimorada com decomposição por subproblemas (DBGA). | RCPSP clássico; instâncias PSPLIB. | Makespan, qualidade da solução, tempo de execução. | Desempenho superior a heurísticas anteriores; melhora contínua com decomposição. | Dependência de bons parâmetros para funcionamento ideal. | Validação computacional extensa e replicável.
9 | Ferreira et al. (2016) | Modelo Matemático (Otimização via LINGO) | Método Exato | Aplicação de modelo de programação inteira para escalonar produção de tubos flexíveis respeitando restrições de precedência e capacidade. | Indústria de óleo e gás (Flexibrás); produção com recursos compartilhados e estrutura por camadas. | Makespan, cumprimento de prazos, balanceamento de carga. | Redução de tempo em relação ao planejamento original; otimização do uso de recursos. | Aplicabilidade limitada a uma estrutura industrial específica. | Foco prático com aplicação real em planta industrial brasileira.
10 | Bahroun et al. (2023) | Revisão Sistemática e Bibliométrica | Revisão / Estado da Arte | Análise de 104 estudos sobre aplicações de IA em PSP; uso de VOSviewer e Gephi para análise de redes e tendências. | RCPSP, MRCPSP, TCPSP e variantes com IA (ANNs, RL, ML supervisionado e não supervisionado). | Frequência de termos, coocorrência de autores e temas, lacunas de pesquisa. | Mapeamento detalhado de tendências e lacunas; destaque para técnicas híbridas com IA. | Foco mais teórico; não propõe novas abordagens computacionais. | Revisão recente com foco em IA e aprendizado de máquina no escalonamento de projetos.
11 | Goncharov (2025) | Metaheurística Híbrida (GA + Busca por Vizinhança) | Método Híbrido | Combina algoritmo genético com busca local e ranqueamento de recursos baseado em escassez; aplicada a instâncias do PSPLIB. | RCPSP clássico com foco em otimização do uso de recursos escassos; instâncias j60, j90 e j120. | Desvio percentual do makespan em relação ao caminho crítico, qualidade da solução. | Alcança soluções de alta qualidade; melhora registros anteriores em várias instâncias. | Necessidade de parametrização cuidadosa; foco exclusivo no makespan. | Propõe abordagem original de ranqueamento de recursos em problemas relaxados.
12 | Hartmann (1998) | Metaheurística (Algoritmo Genético) | Metaheurística | GA com codificação baseada em permutação de atividades, crossover e mutação adaptados ao RCPSP. | RCPSP clássico; avaliação em instâncias padrão com até 60 atividades. | Makespan, qualidade da solução comparada a outros GAs e heurísticas. | Desempenho superior a outros GAs e heurísticas da época. | Limitações em problemas altamente restritivos; não incorpora incertezas. | Referência importante na literatura clássica sobre GAs para RCPSP.
13 | Hartmann & Briskorn (2010) | Estudo de Revisão (Survey) | Revisão / Estado da Arte | Classificação detalhada das extensões do RCPSP quanto a recursos, precedências e objetivos alternativos. | Modelos e variantes como multi-modo, preempção, restrições temporais, NPV, multi-projeto etc. | Não se aplica diretamente; foca em estrutura conceitual. | Apresenta base estruturada para novas pesquisas; resume evolução do campo. | Não propõe métodos novos nem resultados computacionais. | Amplamente citado como referência teórica para modelagens e classificações de RCPSP.
14 | Herroelen & Leus (2005) | Estudo de Revisão / Classificação | Revisão / Estado da Arte | Classificação de métodos de escalonamento sob incerteza: estocástico, reativo, robusto, fuzzy e análise de sensibilidade. | RCPSP sob incertezas em durações, recursos, eventos inesperados e mudanças no escopo. | Robustez do cronograma, estabilidade, custo de ajuste e flexibilidade. | Apresenta quadro conceitual útil para projetos reais; base para modelos proativos. | Não avalia empiricamente os métodos; foco é teórico. | Marco conceitual para pesquisa sobre RCPSP em ambientes incertos.
15 | Issa et al. (2023) | Heurística Híbrida para RCPSP(ABD) | Método Híbrido | Algoritmo para reclassificar dinamicamente atividades entre categorias A (fixa), B (preemptiva) e D (flexível) para reduzir o makespan. | Projetos de produção sob encomenda (OKP), manufatura e construção com restrições gerenciais. | Makespan, flexibilidade de interrupção, eficiência na alocação de recursos. | Permite decisões mais flexíveis; melhora no uso de recursos e redução do tempo total do projeto. | Complexidade computacional aumentada ao considerar categorias mutáveis. | Contribuição inédita ao considerar atividades A, B e D simultaneamente com reclassificação dinâmica.
16 | Hartmann & Kolisch (2000) | Heurísticas (X-pass, Metaheurísticas, Regras de Prioridade) | Revisão / Estado da Arte | Estudo experimental com diversas heurísticas como serial/parallel SGS, regras LFT/WCS, métodos X-pass e metaheurísticas. | RCPSP clássico, com diferentes tamanhos de projeto e escassez de recursos. | Makespan, tempo de execução, qualidade da solução. | Comparação extensiva entre técnicas; diretrizes claras sobre melhores combinações de estratégias. | Não propõe novas heurísticas; estudo restrito a instâncias padrão. | Referência clássica na avaliação de desempenho de heurísticas para RCPSP.
17 | Kumar & Vidyarthi (2016) | Metaheurística (PSO Adaptativo) | Metaheurística | Proposta de PSO adaptativo com gerador de partículas válidas e ajuste dinâmico da inércia; avaliado em instâncias do PSPLIB. | RCPSP clássico com foco em convergência mais rápida e robustez do algoritmo. | Makespan, tempo de execução, estabilidade da solução. | Supera modelos anteriores de PSO e heurísticas clássicas em várias instâncias. | Alguns operadores ainda demandam tempo computacional; tuning necessário. | Demonstra potencial para outras aplicações combinatórias.
18 | Laborie (2005) | Modelo Exato com Programação por Restrições (CP) | Método Exato | Busca completa baseada em conjuntos críticos mínimos (MCS); combina com shaving adaptativo. | RCPSP e variantes como job-shop e open-shop. | Makespan, número de instâncias resolvidas, melhoria de lower bounds. | Fecha 15% das instâncias abertas; melhora 31% dos limites inferiores conhecidos. | Alta complexidade computacional para instâncias maiores. | Implementado com base em técnicas do ILOG Scheduler.
19 | Habibi et al. (2018) | Estudo de Revisão | Revisão / Estado da Arte | Revisão de 216 artigos entre 1980-2017 sobre RCPSP; classifica segundo recursos, atividades, funções objetivo e tipo de informação. | Amplo espectro: renováveis, não-renováveis, preempção, modos múltiplos, incerteza etc. | Não se aplica diretamente; categorização de técnicas e problemas. | Organiza o campo de forma sistemática e extensiva. | Não propõe ou testa algoritmos novos. | Útil como base teórica e guia de tendências futuras.
20 | Ma et al. (2023) | Metaheurística (Tabu Search) para agendamento proativo | Metaheurística | Modelo de programação inteira para maximizar robustez com recursos flexíveis e buffers de tempo; TS com melhorias específicas (TS-IM1, TS-IM12). | Projetos com recursos multi-skilled e ambientes incertos; PSPFR. | Robustez do cronograma, uso de recursos, makespan. | TS-IM12 supera software comercial; resiliência aumentada em ambientes dinâmicos. | Modelagem complexa; trade-offs sensíveis a parâmetros. | Avanço em agendamento proativo com flexibilidade realista.
21 | Merkle et al. (2002) | Metaheurística (Ant Colony Optimization - ACO) | Metaheurística | ACO com avaliação combinada de feromônio, influência dinâmica de heurísticas e elitist ants; comparado com GA, SA, TS. | RCPSP clássico; instâncias grandes do PSPLIB. | Makespan, qualidade da solução comparada a benchmarks. | Desempenho superior a outras heurísticas em várias instâncias; descoberta de novas melhores soluções. | Parâmetros sensíveis; custo computacional considerável. | Um dos primeiros trabalhos a aplicar ACO ao RCPSP com sucesso competitivo.
22 | Monteiro (2018) | Modelo Matemático (PLIM) | Método Exato | Proposta de modelo de Programação Linear Inteira Mista com restrições disjuntivas para MRCPSP; validado com PSPLIB e estudo de caso real. | Construção civil; projetos com múltiplos modos de execução. | Makespan, viabilidade da solução, tempo computacional. | Modelo encontra soluções viáveis com bom desempenho em tempo de processamento. | Aplicação restrita ao setor da construção civil e dados disponíveis. | Trabalho acadêmico nacional com aplicação prática relevante.
23 | Téllez et al. (2018) | Metaheurística (Tabu Search) | Metaheurística | TS aplicada ao balanceamento de carga em computação em névoa; foco em otimização online com restrições de recursos. | Fog Computing em redes IoT; não é diretamente RCPSP, mas trata de alocação com restrições. | Custo computacional, balanceamento de carga, uso de memória. | Solução rápida e responsiva; adequada para decisões em tempo real. | Fora do escopo direto de RCPSP; contribuição indireta para o campo. | Pode servir como inspiração para variantes de RCPSP distribuído.
24 | Phuntsho & Gonsalves (2024) | Metaheurística Híbrida (Portfólio Adaptativo de Metaheurísticas) | Método Híbrido | Uso de DAMS com UCB1 para selecionar metaheurísticas otimizadas via PSO; aplicada ao RCPSP com pagamentos por marcos (RCPSPDCF-MP). | Projetos com fluxo de caixa e pagamentos por marcos contratuais. | Net Present Value (NPV), robustez financeira, makespan. | Supera métodos tradicionais em NPV; adaptável a diferentes cenários. | Modelo e arquitetura computacional complexos. | Contribuição recente com grande aplicabilidade prática e industrial.
25 | Procópio (2016) | Matheurística (GA + PSO + Programação Matemática) | Método Híbrido | Combinação de GA e PSO com modelos matemáticos adaptados para resolver o problema de custo de disponibilidade de recursos com múltiplos modos. | PCDRMM em contextos industriais diversos; foco em trade-off entre custo e makespan. | Makespan, custo total, desempenho computacional. | Alta eficácia da matheurística; melhor desempenho que modelos individuais. | Necessidade de ajuste fino dos parâmetros; validação limitada. | Estudo nacional com base teórica e prática equilibrada.
26 | Ramos et al. (2023) | Metaheurística (Iterated Local Search - ILS) | Metaheurística | Modelo estocástico do MRCPSP com durações incertas; uso de ILS com múltiplos reinícios para lidar com incerteza e modos múltiplos de execução. | Projetos com modos de execução alternativos e durações estocásticas; aplicado a casos de transporte de carga, diagnóstico médico, construção etc. | Makespan, qualidade da solução, robustez diante da incerteza. | Capacidade de resolver instâncias estocásticas complexas; melhora sobre métodos determinísticos. | Dependência de instâncias adaptadas; aumento de complexidade computacional com incerteza. | Primeira proposta com distribuição triangular discreta para durações no MRCPSP estocástico.
27 | Schutt et al. (2012) | Modelo Matemático (CP com Lazy Clause Generation) | Método Exato | Uso de programação por restrições com aprendizado para maximização do NPV; construção de três propagadores específicos. | RCPSP com fluxo de caixa descontado (RCPSPDC); foco em maximizar retorno financeiro do projeto. | Net Present Value (NPV), tempo de execução, viabilidade do cronograma. | Alta eficiência para encontrar soluções ótimas; bom desempenho em comparação com branch-and-bound. | Necessita implementação específica de propagadores explicativos; abordagem complexa. | Contribuição relevante para aplicações com foco financeiro em projetos.
28 | Servranckx & Vanhoucke (2019) | Metaheurística (Tabu Search) | Metaheurística | TS aplicada ao RCPSP com subgrafos alternativos (RCPSP-AS); criação de nova base de instâncias com alternativas aninhadas e vinculadas. | Projetos modulares e flexíveis com múltiplas formas de execução; manufatura, engenharia, manutenção. | Makespan, impacto da flexibilidade e da estrutura do projeto. | Alta qualidade de soluções; bom desempenho em cenários com alternativas complexas. | Maior dificuldade de modelagem; problema mais complexo que o RCPSP tradicional. | Contribuição metodológica com benchmark próprio e taxonomia de alternativas.
29 | Shuvo et al. (2021) | Metaheurística Híbrida (CRO + GA) | Método Híbrido | Integração entre Chemical Reaction Optimization e Algoritmo Genético com operadores adaptados e seleção por prioridade. | RCPSP clássico; instâncias grandes com foco em balanceamento e agendamento eficiente. | Makespan, tempo computacional, estabilidade da solução. | Desempenho superior ao PSO, ABC, GA e outras metaheurísticas comparadas. | Parâmetros exigem ajustes; foco limitado ao RCPSP sem extensões como modos ou incertezas. | Modelo fácil de implementar com bons resultados para grandes instâncias.
30 | Sprecher et al. (1997) | Modelo Exato (Branch-and-Bound com Alternativas de Modo e Atraso) | Método Exato | Extensão do algoritmo de Demeulemeester e Herroelen com regras de dominância e alternativas de modo no MRCPSP. | MRCPSP com diferentes categorias de recursos (renováveis, não renováveis); instâncias com até 30 atividades. | Makespan, qualidade de solução, eficiência da árvore de busca. | Alta qualidade e exatidão; contribuições teóricas em algoritmos exatos. | Desempenho limitado para instâncias grandes. | Clássico entre os métodos exatos para MRCPSP; base para estudos posteriores.
31 | Tchao (2007) | Heurísticas e Metaheurística (Busca Tabu + Reconexão de Caminhos) | Método Híbrido | Utilização de heurísticas como PERT, CPM, SGS e X-Pass; proposta de algoritmo com Busca Tabu e Reconexão de Caminhos; comparações com benchmarks em 640 instâncias. | RCPSP com múltiplos modos de execução e tipos de recursos (renováveis e não renováveis). | Makespan, tempo computacional, desvio em relação a benchmarks. | Melhoria de soluções com relação a benchmarks; aplicabilidade a problemas reais e acadêmicos. | Dependência de implementação especializada e heurísticas não garantem otimalidade. | Dissertação nacional com análise detalhada de desempenho e variações de SGS.
32 | Tormos & Lova (2001) | Heurística Híbrida (Multi-pass + Sampling + Forward-Backward) | Heurística | Técnica baseada em amostragem aleatória e esquema backward–forward combinados; avaliação de componentes por análise passo a passo. | RCPSP clássico; testes em instâncias do PSPLIB. | Makespan, desempenho relativo a heurísticas/metah. conhecidas. | Desempenho superior a metaheurísticas populares; parâmetros ajustados experimentalmente. | Modelo não extensível diretamente a problemas com incerteza ou modos múltiplos. | Reconhecida como uma das melhores heurísticas puras para RCPSP.
33 | Vieira et al. (2017) | Modelo Matemático (Programação Linear Inteira) | Método Exato | Modelo de PL aplicado em estudo de caso com precedências e recursos limitados; análise baseada em benchmark acadêmico. | Fábrica de impressoras; atividades com relações de precedência e escassez de recursos. | Makespan, viabilidade do cronograma. | Redução do tempo de execução com modelo estruturado. | Aplicação restrita a pequeno estudo de caso; não avaliado em benchmarks clássicos. | Artigo de simpósio nacional com aplicação prática.
34 | Gao et al. (2024) | Matheurística (Iterated Greedy + Otimização Local Robusta) | Método Híbrido | M-IGA combinando modelo robusto com otimização local e iterated greedy; foco em incertezas na duração das atividades (MRCPSP-UAD). | Projetos industriais com múltiplos modos e durações incertas; robustez ajustável via parâmetros de incerteza. | Makespan, robustez, tempo computacional. | Soluções robustas de alta qualidade; desempenho superior a algoritmos anteriores. | Modelo matemático complexo e customizado; sensível a parametrizações. | Contribuição atual com aplicabilidade prática em contextos reais com incertezas.
35 | Rabet et al. (2024) | Metaheurística Híbrida com Simulação (NSGA-II + Simulação Estocástica) | Método Híbrido | Simheurística para agendamento verde; incorpora NSGA-II, magnet-based crossover, reatribuição de modos e simulação de emissões. | Projetos multi-site com transporte de recursos e foco em sustentabilidade ambiental. | Makespan, custo, emissões de CO₂. | Redução simultânea de tempo, custo e emissões; abordagem multiobjetivo robusta. | Modelo complexo; dependência de parâmetros e estrutura de dados ricos. | Aplica BWM para escolha ótima entre soluções não dominadas; ênfase em sustentabilidade.
36 | Goli (2024) | Matheurística Híbrida (HRDGA + Machine Learning) | Método Híbrido | Modelo matemático de 4 objetivos (tempo, custo, risco e qualidade); otimização robusta com HRDGA integrando Red Deer Algorithm e GA com clusterização baseada em aprendizado de máquina. | RCPSP em plataformas de produto inteligente na Indústria 4.0; incertezas em tempo, risco e qualidade. | Makespan, custo total, risco do projeto, qualidade do projeto. | Alta adaptabilidade; equilíbrio entre qualidade e robustez; considera múltiplas dimensões realistas do projeto. | Modelo complexo; requer ajuste fino de parâmetros e modelagem detalhada. | Integra tecnologias da Indústria 4.0 e aprendizado de máquina para suporte a decisões.
37 | Hatami-Moghaddam et al. (2024) | Modelo Matemático Multiobjetivo com Algoritmo Genético | Metaheurística | Modelo robusto para RCPSP com recursos multi-skill, multi-modo, preempção parcial e janelas de tempo; otimização por GA multiobjetivo. | Ambientes com limitação de recursos renováveis e atividades parcialmente preemptáveis. | Duração total do projeto, consumo e ociosidade de recursos. | Modelo completo e aplicável a projetos reais com múltiplas restrições. | Alta complexidade de modelagem e solução; dependente de cenários específicos. | Considera novas dimensões pouco exploradas como janelas temporais em forma de intervalo.
38 | Servranckx et al. (2024) | Metaheurística Híbrida (GA + SAT Solver) | Método Híbrido | GA-SAT para resolver RCPSP com Subgrafos Alternativos (RCPSP-AS); SAT soluciona a parte de seleção e GA realiza o agendamento. | Projetos com múltiplos caminhos alternativos para execução de atividades. | Makespan, viabilidade da solução, tempo computacional. | Capacidade de resolver instâncias complexas; integração de técnicas avançadas de otimização. | Modelo especializado; requer conhecimento detalhado das estruturas alternativas. | Mostra desempenho competitivo em benchmarks complexos.
39 | Liu et al. (2024) | Metaheurística com Simulação (GAs Híbridos) | Método Híbrido | Três algoritmos genéticos híbridos baseados em simulação para minimizar o Conditional Net Present Value at Risk (CNPVaR) no SMRCPSP. | Projetos com modos múltiplos e incertezas em duração e fluxo de caixa. | CNPVaR, NPV esperado, estabilidade algorítmica. | Considera risco financeiro; bons resultados em projetos de grande porte. | Alta dependência de simulações; complexidade computacional elevada. | CNPVaR é métrica inovadora no contexto de RCPSP estocástico.
40 | Tian et al. (2024) | Modelo Chance-Constrained (Branch-and-Bound + GA) | Método Híbrido | Integração entre RCPSP e planejamento de pedidos de materiais com incerteza de fornecimento; modelo com restrições probabilísticas. | Projetos com limitação de estoque e fornecimento externo incerto; construção, manufatura. | Custo total, robustez do cronograma, impacto da incerteza no fornecimento. | Alta aplicabilidade prática; gera planos robustos com diferentes perfis de risco. | Modelo denso e exigente em processamento; sensível a parâmetros de incerteza. | Primeira proposta integrada RCPSP + material ordering com chance-constrained.
41 | Delgoshaei et al. (2015) | Metaheurística Híbrida (Greedy + GA) | Método Híbrido | Método BFSM-GA combina busca backward-forward com algoritmo genético em duas etapas; implementado em modelo não linear com atividades preemptíveis. | RCPSP com divisão de atividades ao longo do horizonte de tempo e busca por uso eficiente de recursos. | Makespan, eficiência de uso de recursos. | Boa performance em problemas de pequeno e grande porte; aumento da eficiência do cronograma. | Complexidade do modelo e necessidade de adaptação para contextos reais. | Modelo inspirado em trabalhos anteriores de Van de Vonder e Peteghem & Vanhoucke.
42 | Liu et al. (2022) | Metaheurística Híbrida (GA + PSO) com Programação Chance-Constrained | Método Híbrido | Modelo baseado em incerteza fuzzy e programação por credibilidade; algoritmo híbrido PSO-GA para resolver MRCPSP com durações estocásticas e recursos variáveis. | Projetos sob incerteza com foco em duração fuzzy e custos variáveis de recursos. | Makespan, custo total, fuzzy-VaR. | Capacidade de lidar com incertezas e escalabilidade para grandes projetos. | Modelo denso e dependente da calibração dos parâmetros fuzzy. | Inclui análise de sensibilidade e comparação com algoritmos clássicos.
43 | Feng et al. (2022) | Modelo de Equilíbrio (Jogo Dinâmico de Stackelberg) | Outros | Modelo integrado MRCPSP-MPSCP baseado em jogo líder-seguidor entre planejamento de atividades e fornecimento de recursos; resolvido por programação multiobjetivo e algoritmo híbrido GA-PSO. | Projetos de construção hidrelétrica com múltiplos períodos e recursos compartilhados. | Custo total, duração do projeto, eficiência da cadeia de suprimentos. | Representação realista de conflitos entre cronograma e fornecimento de recursos. | Alta complexidade do modelo e dependência de dados reais robustos. | Estudo de caso detalhado em projeto real de grande porte na China.
44 | Banihashemi & Khalilzadeh (2022) | Otimização Robusta Biobjetivo (NSGA-II + MOPSO) | Método Híbrido | Modelo para nivelamento de recursos e maximização do NPV em MRCPSP com incertezas; resolvido com NSGA-II e MOPSO, além de LGP. | Projetos de infraestrutura com incertezas em tempo e custo. | NPV, variação de uso de recursos. | Alta robustez; adaptação a diferentes distribuições de incerteza; desempenho melhor com MOPSO. | Modelo exige validação por simulação e sensível ao nível de conservação. | Aplicado na fase de instalação offshore de uma plataforma.
45 | Naderi et al. (2022) | Modelo com Função de Confiabilidade | Metaheurística | Proposta de modelo de escalonamento com integração de função de confiabilidade para mitigar riscos e incertezas. | Ambientes incertos com múltiplas restrições e necessidade de robustez no planejamento. | Makespan, confiabilidade do cronograma. | Aumento da confiabilidade do plano; abordagem inovadora para mitigação de incertezas. | Alta complexidade na definição da função de confiabilidade e nas simulações envolvidas. | Contribuição conceitual relevante para projetos em ambientes instáveis.
46 | Li & Linna (2022) | Modelo Matemático + Algoritmo Genético | Método Híbrido | Modelo de otimização para gerenciamento de recursos humanos com restrições de competência em projetos multiprojetos; solução com GA. | RIP (Resource Investment Problem) com foco em RH e competências sob múltiplos projetos de P&D. | Tempo total, custo total (combinados em índice de maximização). | Inclui competências como variável-chave no escalonamento; alta aplicabilidade em ambientes reais de RH. | Modelo voltado a contextos organizacionais específicos; não avaliado em benchmarks clássicos de RCPSP. | Transforma problema multiobjetivo em objetivo único usando índice composto.
47 | Cai et al. (2023) | Metaheurística Paralela (Parallel Pareto Local Search) | Metaheurística | Algoritmo paralelo para suporte à decisão reativa em coleta de dados pós-desastre; otimiza makespan, custo e qualidade sob interrupções. | Extensão de RCPSP em missões de coleta de informação após desastres com recursos multi-skill e tempo de deslocamento. | Makespan, custo, qualidade da missão. | Alta responsividade e qualidade das soluções sob restrições severas de tempo. | Modelo muito específico ao cenário de desastre; difícil generalização. | Exemplo de RCPSP aplicado à logística de emergência com scheduling reativo.
48 | Pérez Armas et al. (2024) | Quantum Annealing (QUBO) | Outros | Conversão de modelos MILP para QUBO resolvido via D-Wave Advantage 6.3; uso de reverse annealing, TTT e Q-score para análise de performance. | RCPSP tradicional, com foco em avaliação de potencial computacional de técnicas quânticas. | Makespan, Time-to-Target, Q-score, qualidade da solução. | Viabilidade para instâncias pequenas e médias; avanço na aplicação de computação quântica em OR. | Hardware limitado; escalabilidade ainda é desafio. | Primeiro estudo conhecido aplicando annealing quântico ao RCPSP.
49 | Geibinger et al. (2024) | Programação por Restrições + VLNS | Método Híbrido | Modelos de CP e VLNS aplicados a laboratório industrial de testes (TLSP-S), incluindo recursos heterogêneos e atividades vinculadas. | TLSP com múltiplos projetos e equipamentos especializados; dados reais de laboratório industrial. | Duração por projeto, viabilidade e qualidade da solução. | Alta aderência ao problema real; CP + VLNS superam MIP e heurísticas simples. | Problema muito específico; complexidade de modelagem alta. | Contribuição relevante com dados reais e técnicas modernas de CP.
50 | Karnebogen & Zimmermann (2024) | Heurísticas Construtiva e Baseada em Relaxação | Heurística | Duas heurísticas para RCPSP com recursos parcialmente renováveis e precedências generalizadas (RCPSP/max-π). | Projetos com janelas específicas de disponibilidade de recursos; precedências com lags positivos e negativos. | Makespan, viabilidade temporal e de recursos. | Gera boas soluções rapidamente; modela situações realistas como trabalho em turnos e feriados. | Foco em geração de soluções viáveis (não ótimas); não compara com métodos exatos. | Expande o escopo clássico do RCPSP com nova categoria de recursos.
51 | Torba et al. (2024) | Matheurística (MILP + Memetic Algorithm) | Método Híbrido | Modelo MILP com restrições complexas e dois objetivos (atraso ponderado e duração ponderada); solucionado com memetic algorithm combinando simulated genetic algorithm e simulated annealing. | Problema real da SNCF (manutenção de trens); múltiplos projetos e recursos multi-skill. | Soma dos atrasos ponderados, soma das durações ponderadas. | Alta eficiência em instâncias industriais reais; desempenho superior a outros métodos. | Modelo especializado e de difícil generalização. | Primeiro trabalho a integrar multi-skill e multi-project RCPSP com esses objetivos.
52 | Watermeyer & Zimmermann (2023) | Modelo Exato (Branch-and-Bound com Dominância e Lag) | Método Exato | Algoritmo BnB com esquema de geração serial e critérios de dominância; inclui recursos parcialmente renováveis e restrições temporais gerais (RCPSP/max-π). | Projetos com lags mínimos e máximos e disponibilidade parcial de recursos. | Duração do projeto, viabilidade de recursos e precedência. | Alta eficiência em instâncias com restrições complexas; supera outros BnBs do tipo. | Escalabilidade limitada a projetos médios; método exato sensível ao tamanho. | Inclui aproximação heurística derivada do BnB para instâncias menores.
53 | Zhang et al. (2024) | Modelo Estocástico com Análise de Risco (NPV) | Outros | Modelo contínuo com incerteza em duração e NPV; distribuição ajustada com curva de Pearson; otimização por VaR e CVaR. | Projetos seriais com expansão modular sob incerteza (ex: infraestrutura e energia). | NPV, Value at Risk (VaR), Conditional VaR. | Modelo captura preferências de risco; adequação para decisão gerencial sob incerteza. | Aplicação restrita a projetos seriais e modularizados. | Modelo oferece insights sobre ordem ótima de execução sob aversão ao risco.
54 | Sroka et al. (2021) | Metaheurísticas (SA + GA) | Método Híbrido | Modelo para projeto construtivo repetitivo com fluxo de caixa; utiliza simulated annealing e algoritmo genético para otimização de lucro. | Construção civil com unidades repetitivas; pagamentos mensais e penalidades contratuais. | Lucro total acumulado, fluxo de caixa, penalidades. | Alta adequação a casos reais de construção; subótimos eficientes. | Modelo complexo; sensível a premissas financeiras e operacionais. | Inclui restrições de continuidade e inadimplência de caixa.
55 | Wang et al. (2015) | Modelo de Programação por Chance (Uncertainty Theory + GA) | Metaheurística | Modelo para RCPSP com durações incertas; minimiza makespan com grau de crença mínimo; resolução com algoritmo genético e geração serial de cronograma. | Projetos sob incerteza epistêmica (sem dados históricos); adequação a decisões com grau de confiança. | Makespan com crença mínima, robustez do cronograma. | Adequado para contextos sem dados estatísticos; abordagem inovadora. | Dependência de modelagem subjetiva via teoria da incerteza. | Contribuição relevante para ambientes com pouca informação histórica.
56 | Zhao et al. (2016) | Modelo com Incerteza + Estimation of Distribution Algorithm | Metaheurística | Três modelos com base na Teoria da Incerteza: chance-constrained, valor esperado e maximização de chance. Utiliza algoritmo EDA revisado para URCPSP com restrição de prazo. | Projetos com fluxo de caixa descontado sob incertezas, especialmente construção e TI. | NPV, confiabilidade, viabilidade dentro do prazo. | Foco financeiro; modelos adaptados a diferentes perfis de risco. | Alta complexidade matemática; exigência de modelagem precisa das incertezas. | Critério de NPV aplicado sob incerteza é diferencial; orientado à tomada de decisão financeira.
57 | Myszkowski et al. (2015) | Metaheurística Híbrida (Ant Colony Optimization + Regras de Prioridade) | Método Híbrido | HAntCO que combina ACO com regras heurísticas de prioridade; atualização de feromônio com base nas melhores e piores soluções. | MS-RCPSP com otimização de duração e custo; instâncias baseadas em dados reais. | Makespan, custo do cronograma. | Estabilidade e desempenho superiores ao ACO clássico; solução mais dirigida. | Dependência de regras de prioridade e tuning de parâmetros. | Inclui instâncias benchmark próprias e considera domínio de habilidades múltiplas.
58 | Liu et al. (2023) | Heurística Evolutiva (Late-Mover Genetic Algorithm) | Metaheurística | Integra estratégia '1+1' com operador de busca local e representação por caminho; não requer regras de prioridade. | RCPSP clássico com avaliação em benchmarks PSPLIB. | Makespan, desvio em relação ao ótimo. | Sem necessidade de ajuste de parâmetros; simplicidade de implementação. | Capacidade exploratória limitada; foco restrito ao RCPSP sem modos múltiplos. | Nova abordagem dentro dos GAs; aplicabilidade a problemas reais destacada.
59 | Schnabel et al. (2018) | Modelo de Lucro com Capacidade Flexível (GA + Local Search) | Método Híbrido | RCPSP com capacidade variável via horas extras; algoritmo genético e busca local otimizam lucro baseado em receitas decrescentes com makespan. | Projetos industriais com possibilidade de aumentar recursos com custo adicional. | Lucro total, makespan, uso de horas extras. | Integra dimensão econômica diretamente; permite análise de trade-offs realistas. | Necessita função de receita e custo por cliente; não aplicável a todos os tipos de projeto. | Proposta inovadora com aplicação em manufatura, TI e construção civil.
60 | Nemmich et al. (2019) | Metaheurística (Bees Algorithm Modificado) | Metaheurística | Duas versões do Bees Algorithm com representação em lista de atividades e geração serial de cronogramas ativos; variação com seleção negativa. | RCPSP clássico com múltiplas restrições; testes em PSPLIB. | Makespan, qualidade da solução. | Alta efetividade em instâncias variadas; redução de parâmetros de tuning. | Dependência da qualidade da representação e busca local. | Aplica operador Swap como estratégia de exploração no espaço de soluções.

## Lista Bruta de Estudos
Nº | Autor | Título | Resumo/Abstract | Ano | Revista | Número de páginas | Número de citações | Incluir na revisão? | Justificativa | ID
1 | Goli, A. | Efficient optimization of robust project scheduling for Industry 4.0 | Este estudo aborda o RCPSP multiobjetivo sob incerteza, propondo uma abordagem híbrida que combina a metaheurística Red Deer com Algoritmo Genético (GA) e clusterização por Machine Learning (ML). O foco é otimizar simultaneamente múltiplos objetivos, incluindo tempo, custo, qualidade e risco. | 2024 | International Journal of Production Economics | 13 | 10 | Sim | RCPSP com incerteza, abordagem híbrida com ML e metaheurística (HRDGA) | I36
2 | Hatami-Moghaddam et al. | Robust multi-skill, multi-mode RCPSP with preemption | O artigo propõe um modelo de otimização multiobjetivo para o RCPSP que considera simultaneamente recursos com múltiplas habilidades (multi-skill), preempção parcial de atividades e incerteza na duração. Uma solução baseada em Algoritmo Genético (GA) é desenvolvida para resolver este problema complexo. | 2024 | Mathematics | 21 | 0 | Sim | Modelo matemático robusto + GA multiobjetivo, aborda incerteza e preempção | I37
3 | Servranckx et al. | GA + SAT for RCPSP with alternative subgraphs | Este estudo avalia uma nova abordagem de solução para o RCPSP com Subgrafos Alternativos (RCPSP-AS), uma variante complexa do problema. O método proposto combina um Algoritmo Genético (GA) com um solver de Satisfatibilidade Booleana (SAT) para resolver eficientemente os subproblemas gerados. | 2024 | European Journal of Operational Research | 13 | 4 | Sim | Metaheurística híbrida GA-SAT para RCPSP com subgrafos alternativos | I38
4 | Liu et al. | Simulation-based hybrid GA for stochastic multi-mode RCPSP | Este trabalho propõe um Algoritmo Genético (GA) híbrido para o RCPSP estocástico e multimodo. O GA utiliza políticas de escalonamento baseadas em atividades e recursos, e a qualidade das soluções geradas é avaliada através de um modelo de simulação para lidar com a incerteza nas durações das atividades. | 2024 | Applied Soft Computing | 20 | 9 | Sim | RCPSP estocástico multi-modo com GA híbrido | I39
5 | Xie et al. | Knowledge extraction using DT and GA for RCPSP | GA + árvore de decisão (C4.5) para extrair regras eficientes de escalonamento a partir de múltiplas execuções de RCPSP. | 2024 | Engineering Construction and Architectural Management | 15 | 8 | Não | Estudo excluído por indisponibilidade de acesso ao texto completo. | -
6 | Tian et al. | Chance-constrained RCPSP with material ordering | Este artigo propõe um modelo integrado que aborda simultaneamente o RCPSP e o planejamento de pedidos de materiais, considerando a incerteza no fornecimento. A solução é uma matheurística que combina um algoritmo genético baseado em amostragem com um método exato de branch-and-bound para encontrar cronogramas robustos. | 2024 | Computers and Operations Research | 23 | 6 | Sim | É uma fonte excelente que aborda a integração do RCPSP com a gestão da cadeia de suprimentos (pedidos de materiais), um tópico muito relevante e atual. A abordagem matheurística (GA + B&B) também é um ótimo exemplo de hibridização. | I40
7 | Xu & Bai (2024) | Reactive scheduling under dynamic resource disruption | RCPSP com incerteza dinâmica e interrupções aleatórias de recursos. GA híbrido com VNS. | 2024 | Kybernetes | 13 | 3 | Não | Estudo excluído por indisponibilidade de acesso ao texto completo. | -
8 | Roy & Sen (2023) | Hybrid TLBO-GA metaheuristic for RCPSP | Integração de TLBO e operadores genéticos para resolver RCPSP. Testado em instâncias padrão. | 2023 | IAES International Journal of Artificial Intelligence | 10 | 0 | Não | Estudo excluído por indisponibilidade de acesso ao texto completo. | -
9 | Qi et al. (2023) | GA for aircraft production with inventory replenishment (RCPSP-IR) | RCPSP com foco em produção aeronáutica e restrições de inventário. Solução via GA. | 2023 | Mathematics | 17 | 1 | Não | Estudo excluído por indisponibilidade de acesso ao texto completo. | -
10 | Ramos et al. | A Formulation for the Stochastic Multi-Mode Resource-Constrained Project Scheduling Problem Solved with a Multi-Start Iterated Local Search Metaheuristic | Este artigo aborda o RCPSP estocástico e multimodo (SMM-RCPSP). Os autores propõem uma formulação matemática para o problema e o resolvem com uma metaheurística de Busca Local Iterada com Múltiplos Inícios (MS-ILS). A abordagem é avaliada em benchmarks com incerteza de duração e se mostra eficaz. | 2023 | Mathematics | 25 | 9 | Sim | É uma fonte recente e relevante que aplica uma metaheurística específica (Iterated Local Search) a uma versão complexa e importante do RCPSP (estocástico e multimodo). Ótima para citar ao discutir a aplicação de diferentes metaheurísticas em cenários com incerteza. | I26
11 | Ma et al. (2023) | A Flight Route Planning and Scheduling Method for Air Rescue | Em atividades de resgate aéreo, o método de transporte aéreo mais comum é "um voo por destino"... O algoritmo genético, em conjunto com uma simulação como função de aptidão, é utilizado para otimizar o cronograma de voos. | 2023 | IEEE ICCASIT 2023 | 8 | 0 | Não | Estudo excluído por indisponibilidade de acesso ao texto completo. | -
12 | Song et al. (2023) | Research on multi-objective RCPSP based on improved multi-population genetic algorithm | Este estudo focou na alocação ótima de recursos para projetos com recursos limitados, mas múltiplos objetivos... foi proposto um algoritmo genético de múltiplas populações aprimorado. | 2023 | Journal of Industrial Engineering and Engineering Management | 9 | 1 | Não | Estudo excluído por indisponibilidade de acesso ao texto completo. | -
13 | Liu et al. | Credibility-based chance-constrained multimode RCPSP under fuzzy uncertainty | Este artigo investiga o RCPSP multimodo em um ambiente de incerteza híbrida (fuzzy e estocástica). Os autores propõem um modelo de programação com restrições de chance baseado na teoria da credibilidade e desenvolvem um algoritmo híbrido que combina Otimização por Enxame de Partículas (PSO) e Algoritmo Genético (GA) para encontrar soluções robustas. | 2022 | Computers and Industrial Engineering | 18 | 12 | Sim | MRCPSP com incerteza fuzzy, modelo credibilístico e PSO+GA; alta relevância metodológica. | I42
14 | Feng et al. | A Project Scheduling Game Equilibrium Problem Based on Dynamic Resource Supply | Este estudo propõe uma abordagem inovadora, modelando o problema de escalonamento de projetos como um Jogo de Stackelberg, considerando a perspectiva da cadeia de suprimentos de engenharia com fornecimento dinâmico de recursos. Para encontrar o equilíbrio do jogo, é proposto um algoritmo híbrido de duas camadas, que consiste em um Algoritmo Genético (GA) e Otimização por Enxame de Partículas (PSO). | 2022 | Applied Sciences Switzerland | 22 | 3 | Sim | RCPSP modelado como jogo dinâmico com solução PSO+GA; inovação no modelo e abordagem. | I43
15 | Jain et al. (2022) | A New Hybrid Algorithm for the Resource Constraint Project Scheduling Problem | O presente estudo visa principalmente introduzir um novo algoritmo metainovador com um algoritmo competitivo imperialista e um algoritmo genético (ICA-GA). | 2022 | Industrial Engineering and Management Systems | 11 | 3 | Não | Estudo excluído por indisponibilidade de acesso ao texto completo. | -
16 | Çakır et al. (2022) | Modeling and solution approaches for multi-mode RCPSP: ERP case study | Este artigo introduz o MRC-DTCTP, que integra MRCPSP e problemas de trade-off tempo-custo em tempo discreto... inclui ILP, programação por restrições e abordagem com algoritmo genético. | 2022 | Computers and Industrial Engineering | 14 | 9 | Não | Estudo excluído por indisponibilidade de acesso ao texto completo. | -
17 | Banihashemi & Khalilzadeh | Bi-objective Optimization for Resource Levelling Project Scheduling with Discounted Cash Flows | Este estudo apresenta um modelo biobjetivo para o problema de nivelamento de recursos em projetos (RLPSP), considerando também múltiplos modos e fluxos de caixa descontados. O objetivo é minimizar simultaneamente o custo e o desvio dos recursos. Para resolver o problema, são aplicadas e comparadas três metaheurísticas: NSGA-II, MOPSO e LGP (Lexicographic Goal Programming). | 2022 | KSCE Journal of Civil Engineering | 16 | 7 | Sim | Aborda o problema de nivelamento de recursos (uma variação importante do escalonamento) com múltiplos objetivos (custo vs. nivelamento) e múltiplos modos, resolvido por metaheurísticas conhecidas (NSGA-II, MOPSO). Altamente relevante para discutir a complexidade e as diferentes facetas dos problemas de otimização em projetos. | I44
18 | Tian et al. (2022) | Multi-skill RCPSP with skill switches: Model and evolutionary approaches | Este artigo propõe uma nova extensão do problema de escalonamento de projetos com restrições de recursos e múltiplas habilidades: MS-RCPSP com troca de habilidades... utiliza a estrutura MOES com um construtor de cronograma inovador. | 2022 | Computers and Industrial Engineering | 14 | 36 | Não | Estudo excluído por indisponibilidade de acesso ao texto completo. | -
19 | Akhbari (2022) | Integration of MRCPSP with material ordering under discount policies | Um modelo matemático inteiro binário misto é desenvolvido para integração do MRCPSP sob políticas de bônus e penalidades... testado com quatro metaheurísticas híbridas: COA-GA, GWO-GA, PSO-GA, GA-GA. | 2022 | Scientia Iranica | 20 | 11 | Não | Estudo excluído por indisponibilidade de acesso ao texto completo. | -
20 | Naderi et al. | Optimizing RCPSP considering the Reliability Function | Esta pesquisa introduz um modelo para o RCPSP que incorpora uma função de confiabilidade, representando a probabilidade de as atividades serem concluídas com sucesso. O trabalho utiliza uma transformação exponencial e um Algoritmo Genético (GA) para resolver instâncias NP-Hard do problema. | 2022 | Discrete Dynamics in Nature and Society | 10 | 2 | Sim | Modelo RCPSP com confiabilidade e GA; introduz fator de risco operacional relevante. | I45
21 | Li & Linna | A Genetic Algorithm Model for Human Resource Management Optimization in the Internet Marketing Era | Este artigo propõe um modelo baseado em Algoritmo Genético (GA) para otimizar a alocação de recursos humanos em projetos na era do marketing digital. O modelo considera as competências e o custo da mão de obra para criar um cronograma de projeto que maximize a eficiência e minimize os custos. | 2022 | Mathematical Problems in Engineering | 9 | 2 | Sim | Foco explícito em RCPSP com abordagem para gestão de recursos humanos e GA. | I46
22 | Liu et al. (2021) | Heuristic Methods for Finance-Based and Resource-Constrained Project Scheduling Problem | Heurísticas para RCPSP com restrições financeiras e uso de GA híbrido para maximizar lucro. | 2021 | Journal of Construction Engineering and Management | 10 | 13 | Não | Estudo excluído por indisponibilidade de acesso ao texto completo. | -
23 | Machado-Domínguez et al. (2021) | A memetic algorithm to address the multi-node resource-constrained project scheduling problem | Apresenta algoritmo memético com GA para RCPSP multi-nó; destaca desempenho em benchmarks. | 2021 | Journal of Scheduling | 16 | 7 | Não | Estudo excluído por indisponibilidade de acesso ao texto completo. | -
24 | Asadujjaman et al. (2021) | Resource constrained project scheduling and material ordering problem with discounted cash flows | Integra RCPSP com decisões de compra de materiais e fluxo de caixa descontado; propõe algoritmo GA + IA. | 2021 | Computers and Industrial Engineering | 15 | 30 | Não | Estudo excluído por indisponibilidade de acesso ao texto completo. | -
25 | Rahman et al. (2021) | Scheduling project with stochastic durations and time-varying resource requests: A metaheuristic approach | Modelo estocástico de RCPSP com variação temporal de recursos; usa algoritmo memético com GA. | 2021 | Computers and Industrial Engineering | 14 | 16 | Não | Estudo excluído por indisponibilidade de acesso ao texto completo. | -
26 | Semenkina et al. (2021) | Cooperative self-configuring nature-inspired algorithm for a scheduling problem | Estudo propõe algoritmos baseados em inteligência de enxame e GA para RCPSP hierárquico; duas abordagens são comparadas para agendamento em manufatura. | 2021 | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering | 6 | 2 | Não | Estudo excluído por indisponibilidade de acesso ao texto completo. | -
27 | Yang et al. (2021) | Fuzzy Resource Constrained Project Scheduling Optimization with Hybrid Multiobjective Genetic Algorithm | Estudo foca em FRCPSP, introduzindo algoritmo genético multiobjetivo híbrido baseado em NSGA-II e fuzzy set. | 2021 | Proceedings of the 2021 International Conference on Bioinformatics and Intelligent Computing | 6 | 0 | Não | Estudo excluído por indisponibilidade de acesso ao texto completo. | -
28 | Zaman et al. (2021) | An evolutionary approach for resource constrained project scheduling with uncertain changes | Propõe estrutura evolucionária para RCPSP com durações incertas; não requer discretização de tempo; testado em 1600 problemas. | 2021 | Computers and Operations Research | 15 | 36 | Não | Estudo excluído por indisponibilidade de acesso ao texto completo. | -
29 | Khalilzadeh (2021) | Resource levelling in projects considering different activity execution modes and splitting | Modelo matemático e algoritmo genético para RCPSP preemptivo multimodo; minimiza flutuação de recursos em construção. | 2021 | Journal of Engineering Design and Technology | 12 | 8 | Não | Estudo excluído por indisponibilidade de acesso ao texto completo. | -
30 | Semenkina et al. (2021) | Cooperative self-configuring nature-inspired algorithm for a scheduling problem | Este estudo trata de dois modelos hierárquicos para problemas de agendamento com restrição de recursos. Utiliza algoritmos inspirados na natureza (IWDs, GA, ACO), testando uma versão autoconfigurável e cooperativa desses métodos. | 2021 | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering | 6 | 2 | Não | Estudo excluído por indisponibilidade de acesso ao texto completo. | -
31 | Yang et al. (2021) | Fuzzy Resource Constrained Project Scheduling Optimization with Hybrid Multiobjective Genetic Algorithm | Estudo de RCPSP sob incerteza fuzzy, utilizando conjunto fuzzy para modelar duração incerta. Apresenta algoritmo genético híbrido multiobjetivo com mutação baseada em vizinhança. | 2021 | Proceedings of the 2021 International Conference on Bioinformatics and Intelligent Computing | 6 | 0 | Não | Estudo excluído por indisponibilidade de acesso ao texto completo. | -
32 | Zaman et al. (2021) | An evolutionary approach for resource constrained project scheduling with uncertain changes | Modelo RCPSP com durações incertas reais e inteiras, resolvido com estrutura evolucionária assistida por simulação. Propõe estratégia para reduzir simulações mantendo qualidade de soluções. | 2021 | Computers and Operations Research | 16 | 36 | Não | Estudo excluído por indisponibilidade de acesso ao texto completo. | -
33 | Khalilzadeh (2021) | Resource levelling in projects considering different activity execution modes and splitting | Modelo matemático preemptivo multi-modo com nivelamento de recursos em projetos de construção. Solução via GA e validação com exemplos numéricos. | 2021 | Journal of Engineering Design and Technology | 16 | 8 | Não | Estudo excluído por indisponibilidade de acesso ao texto completo. | -
34 | Cai et al. | A problem-specific parallel pareto local search for the reactive decision support of a special RCPSP extension | Este estudo propõe um algoritmo de busca local pareto paralela para apoiar decisões reativas em programação de coleta de informações em desastres, modelado como uma extensão do RCPSP. Considera variáveis como tempo de transferência, uso de habilidades múltiplas e tempo de processamento não-linear. | 2023 | Complex & Intelligent Systems | 19 | 2 | Sim | Apresenta extensão relevante do RCPSP com múltiplos objetivos e cenário realista (desastres), com solução inovadora via pareto local search. | I47
35 | Pérez Armas et al. | Solving the resource constrained project scheduling problem with quantum annealing | Primeira aplicação da técnica de quantum annealing para resolver RCPSP. Avalia 12 formulações MILP, converte para QUBO e implementa no processador D-Wave Advantage. Discute métricas TTT e Q-score e limitações práticas atuais da computação quântica. | 2024 | Scientific Reports | 23 | 9 | Sim | Exploração pioneira do uso de quantum annealing no RCPSP, com detalhamento técnico aplicável e benchmarking relevante para problemas NP-difíceis. | I48
36 | Geibinger et al. | Investigating Constraint Programming and Hybrid Methods for Real-World Industrial Test Laboratory Scheduling | Este artigo aborda um problema de escalonamento realista vinculado ao RCPSP em laboratórios de teste industriais. Nele, diversos testes são realizados por pessoal qualificado, com uso de equipamentos especializados e prazos rígidos. Foram propostas abordagens baseadas em programação por restrições (CP) e Busca por Vizinhança Muito Grande (VLNS), avaliadas com CP solvers e MIP solvers sobre dados reais e instâncias sintéticas. | 2024 | Journal of Scheduling | 16 | 4 | Sim | Apresenta solução robusta de RCPSP real com métodos CP e híbridos; dados industriais reais e técnicas avançadas. | I49
37 | Karnebogen & Zimmermann | Generation Schemes for the RCPSP with Partially Renewable Resources and Generalized Precedence Constraints | O estudo introduz uma extensão do RCPSP envolvendo recursos parcialmente renováveis (válidos somente em alguns períodos do horizonte de planejamento) e precedência generalizada. A dificuldade está na NP-difícil do problema mesmo para soluções viáveis. São propostas duas estratégias de geração capazes de encontrar boas soluções. | 2024 | Annals of Operations Research | 20 | 1 | Sim | Propõe variantes relevantes do RCPSP (recursos parcialmente renováveis, precedência complexa); contribui para casos realistas com novas restrições. | I50
38 | Torba et al. | Solving a real-life multi-skill resource-constrained multi-project scheduling problem | Este estudo resolve o problema de escalonamento de múltiplos projetos com restrição de recursos e múltiplas habilidades em fábricas de manutenção da SNCF, focando na minimização do atraso ponderado e da duração ponderada dos projetos. Um modelo MILP é proposto e resolvido por um algoritmo memético baseado em GA e SA. | 2024 | Annals of Operations Research | 46 | 9 | Sim | Aplicação real em manutenção ferroviária com múltiplos projetos e habilidades; algoritmo memético inovador e objetivos relevantes além do makespan. | I51
39 | Watermeyer & Zimmermann | A constructive branch-and-bound algorithm for the project duration problem with partially renewable resources and general temporal constraints | O artigo propõe um algoritmo de branch-and-bound para problemas de escalonamento com recursos parcialmente renováveis e restrições temporais gerais. A abordagem inclui testes de consistência e técnicas de poda para melhorar a eficiência. | 2023 | Journal of Scheduling | 17 | 4 | Sim | Avanço teórico no uso de recursos parcialmente renováveis e restrições temporais amplas, com um algoritmo exato eficiente. | I52
40 | Zhang et al. | Risk assessment and optimal scheduling of serial projects | O artigo desenvolve uma estrutura para avaliação de risco e programação ótima de projetos em série sob incertezas econômicas e tecnológicas. Utiliza-se ajuste de curva de Pearson para representar a distribuição do VPL, permitindo a obtenção de VaR e CVaR. Mostra que a variabilidade da duração e as preferências de risco influenciam a sequência ótima dos estágios. | 2024 | OR Spectrum | 28 | 1 | Sim | Apresenta abordagem quantitativa robusta para risco e escalonamento em projetos em série, com implicações práticas relevantes. | I53
41 | Sroka et al. | Profit optimization for multi-mode repetitive construction project with cash flows using metaheuristics | O artigo propõe um modelo de otimização de lucros para projetos de construção repetitivos multimodo com fluxos de caixa. Considera prazos, custos diretos e indiretos, penalidades e descontinuidades no trabalho, resolvendo via algoritmos metaheurísticos como recozimento simulado (simulated annealing) e busca genética. | 2021 | Archives of Civil and Mechanical Engineering | 17 | 29 | Sim | Modelo abrangente para otimização de projetos repetitivos com abordagem realista de fluxo de caixa e metaheurísticas. | I54
42 | Wang et al. | Chance-Constrained Model for RCPSP with Uncertain Durations | Estudo propõe modelo de RCPSP com durações incertas baseado em programação restrita por chance, visando minimizar o makespan com grau de crença especificado. Utiliza algoritmo genético híbrido com esquema serial incerto (US-SGS). | 2015 | Journal of Uncertainty Analysis and Applications | 10 | 33 | Sim | Modelo original baseado em incerteza teórica e programação restrita por chance. Algoritmo proposto é relevante para abordagens robustas de RCPSP. | I55
43 | Zhao et al. | Uncertain RCPSP with Net Present Value Criterion | O trabalho maximiza o valor presente líquido (NPV) de fluxos de caixa sob durações incertas das atividades em RCPSP. Introduz três modelos baseados em teoria da incerteza e utiliza algoritmo EDA revisado. | 2016 | Journal of Uncertainty Analysis and Applications | 15 | 19 | Sim | Foco financeiro com NPV sob incerteza torna-se relevante para RCPSP estendido com múltiplos objetivos; contribuição metodológica significativa com modelos robustos e EDA. | I56
44 | Myszkowski et al. | Hybrid ant colony optimization in solving multi-skill resource-constrained project scheduling problem | Este artigo propõe uma abordagem híbrida de otimização por colônia de formigas (HAntCO) para resolver o problema de escalonamento de projetos com recursos limitados e múltiplas habilidades (MS-RCPSP). O método combina regras heurísticas com ACO, introduz atualização baseada em melhores e piores soluções, e utiliza benchmarks realistas. | 2015 | Soft Computing | 21 | 154 | Sim | Apresenta MS-RCPSP com habilidades, ACO híbrido, benchmark e proposta robusta, relevante à temática. | I57
45 | Liu et al. | A late-mover genetic algorithm for resource-constrained project-scheduling problems | Propõe um algoritmo genético 'late-mover' para RCPSP, integrando estratégia '1+1', sem regras de prioridade e sem necessidade de ajustes de parâmetros. Avaliado com benchmarks do PSPLIB, mostra competitividade frente a métodos existentes como cWSA e Hybrid PSO. | 2023 | Information Sciences | 14 | 19 | Sim | Algoritmo genético simplificado, sem ajuste de parâmetros, testado com benchmark; relevante para análise de métodos eficientes e aplicáveis. | I58
46 | Schnabel et al. | Profit-oriented scheduling of resource-constrained projects with flexible capacity constraints | O estudo propõe um modelo RCPSP generalizado que considera a possibilidade de uso de recursos adicionais mediante custos de horas extras. O objetivo é maximizar o lucro, levando em conta que a receita do projeto decresce com o tempo de execução. O modelo combina programação linear inteira com algoritmos genéticos e comparações com o LocalSolver. | 2018 | Business Research | 28 | 21 | Sim | Modelo RCPSP com foco em maximização de lucro via ajuste de capacidade, uso de GA e comparação com LocalSolver; abordagem inovadora de receita variável. | I59
47 | Nemmich et al. | An Enhanced Discrete Bees Algorithms for Resource Constrained Optimization Problems | O artigo propõe duas variantes do algoritmo Bees para resolver RCPSP. Utiliza representação por lista de atividades com esquema serial (SSGS), incorporando busca local por troca de posições e seleção negativa. Avaliação em benchmark PSPLIB mostra desempenho competitivo. | 2019 | Inteligencia Artificial | 12 | 6 | Sim | Uso de variantes de metaheurísticas Bees com componentes adaptativos; avaliação em PSPLIB fortalece aplicabilidade ao RCPSP. | I60
48 | AGUIAR, T. M. S. | Heurísticas e metaheurísticas aplicadas a problemas de escalonamento de tarefas baseadas em datas de término sugeridas | Este trabalho apresenta uma revisão de heurísticas e metaheurísticas para problemas de escalonamento de tarefas, com foco em um problema específico. O autor implementa e compara o desempenho de várias heurísticas (NEH, CDS) e metaheurísticas (VNS, Algoritmo Genético) para resolver o problema, concluindo que o Algoritmo Genético obteve os melhores resultados. | 2020 | Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia de Produção) - Universidade Federal do Amazonas | 103 | 0 | Não | Embora o foco não seja o RCPSP clássico, o trabalho oferece uma excelente revisão e comparação de desempenho entre diferentes heurísticas e metaheurísticas (VNS, AG) para problemas de escalonamento. | -
49 | Delgoshaei et al. | Minimizing makespan of a resource-constrained scheduling problem: A hybrid greedy and genetic algorithms | Este artigo aborda o problema clássico de agendamento de projetos com restrições de recursos (RCPSP), propondo um método híbrido que combina um algoritmo guloso com algoritmo genético (GA), chamado de BFSM-GA (Backward-Forward Search Method with Genetic Algorithm). A proposta é baseada em permitir movimentações retroativas e adiantadas das atividades, inclusive com divisão (splitting), para otimizar o uso de recursos renováveis limitados e reduzir o makespan. O modelo matemático desenvolvido é formulado como um problema não-linear de programação inteira mista (NL-MIP) e avaliado com experimentos de diferentes escalas. Os resultados mostram que o método é eficaz para gerar soluções de qualidade em problemas de pequeno a grande porte. | 2015 | International Journal of Industrial Engineering Computations | 18 | 20 | Sim | O artigo propõe um método híbrido inovador (greedy + algoritmo genético) com movimentações avançadas e retroativas, e divisão de atividades, para otimizar o makespan em RCPSP. A abordagem é avaliada em diferentes escalas de problema e apresenta forte contribuição metodológica para a área. É especialmente relevante como exemplo de técnica híbrida para melhorar o desempenho de metaheurísticas clássicas. | I41
50 | ALANIS-TAMEZ, M. D. et al. | Particle Swarm Optimization for Predicting the Development Effort of Software Projects | Este artigo propõe o uso da metaheurística Particle Swarm Optimization (PSO) para otimizar os parâmetros de equações de regressão estatística (SRE), com o objetivo de prever com maior precisão o esforço de desenvolvimento em projetos de software. Os resultados, testados em múltiplos datasets, mostram que o modelo otimizado com PSO supera outras abordagens, melhorando o planejamento e o orçamento de projetos de software. | 2020 | Mathematics | 21 | 9 | Sim | É um exemplo de como uma metaheurística (PSO) pode ser usada para otimizar um aspecto crucial do gerenciamento de projetos de software (estimativa de esforço), alinhando-se diretamente com a sua discussão sobre a aplicação de técnicas de otimização no planejamento de projetos. | I4
51 | ÁLVAREZ-POZO, A. H. et al. | Analysis of Causes of Delays and Cost Overruns as Well as Mitigation Measures to Improve Profitability and Sustainability in Turnkey Industrial Projects | Este estudo analisa as causas de atrasos e estouros de custos em projetos industriais "chave na mão" (turnkey). Utilizando uma abordagem de métodos mistos (revisão de literatura e questionários com especialistas), os autores identificam as causas mais críticas (ex: má gestão, planejamento inadequado, problemas com fornecedores) e propõem medidas de mitigação para melhorar a lucratividade e a sustentabilidade desses empreendimentos. | 2024 | Sustainability | 21 | 6 | Apoio Técnico | Este artigo é uma fonte atual e relevante para a introdução do trabalho, pois ele quantifica e analisa o problema central que o escalonamento de projetos busca resolver: atrasos e estouros de custos, justificando a necessidade de métodos de otimização mais eficientes. | AT3
52 | AZEVEDO, G. H. I. | Escalonamento de projetos com restrição de recursos e precedências generalizadas: um método exato de resolução | Esta tese aborda o Problema de Escalonamento de Projetos com Restrição de Recursos e Precedências Generalizadas (RCPSP/Max). O trabalho propõe um novo modelo baseado em Satisfiabilidade Booleana (SAT), com relaxações pela carga de trabalho, e desenvolve um método computacional capaz de encontrar soluções ótimas ou de provar sua otimalidade para instâncias de pequeno e médio porte. Os testes demonstram desempenho superior aos métodos existentes na literatura para o RCPSP e o RCPSP/Max. | 2017 | Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) - Universidade Federal Fluminense | 168 | 0 | Sim | É uma fonte primária que descreve em detalhes o desenvolvimento de um método exato baseado em SAT para uma variação do RCPSP com precedências generalizadas (RCPSP/Max). É especialmente útil para discutir técnicas exatas e compará-las com heurísticas e metaheurísticas, evidenciando avanços na resolução ótima de instâncias complexas. | I1
53 | BAHROUN, Z. et al. | The multi-skilled resource-constrained project scheduling problem: systematic review and an exploration of future landscapes | Este artigo apresenta uma revisão sistemática da literatura sobre o Problema de Escalonamento de Projetos com Restrição de Recursos e Múltiplas Habilidades (MS-RCPSP). Os autores analisam e categorizam os trabalhos existentes, identificam as principais abordagens de solução, destacam as lacunas na pesquisa atual e propõem direções para pesquisas futuras na área. | 2024 | Management Systems in Production Engineering | 25 | 10 | Sim | Sendo uma revisão sistemática recente, esta é uma fonte de altíssima qualidade para suportar afirmações sobre o estado da arte, tendências e lacunas de pesquisa na área de RCPSP (especificamente na variante multi-skill). | I2
54 | Thammano, A.; Phu-ang, A. | A hybrid evolutionary algorithm for the resource-constrained project scheduling problem | Este artigo apresenta um algoritmo evolucionário híbrido que integra seleção negativa (inspirada no sistema imune), SA, TS e AG. Os testes em benchmarks mostram que o algoritmo supera as metaheurísticas tradicionais em desempenho. | 2012 | Artificial Life and Robotics | 5 | 5 | Não | Estudo excluído por indisponibilidade de acesso ao texto completo.
55 | BALLESTÍN, F. et al. | Preemption in resource-constrained project scheduling | Este artigo estuda o RCPSP com preempção, onde as atividades podem ser interrompidas e retomadas posteriormente. Os autores propõem e testam várias heurísticas (baseadas em regras de prioridade e amostragem aleatória) para resolver esta variante do problema. Os resultados mostram que permitir a preempção pode levar a uma redução significativa do makespan (duração do projeto) em comparação com o caso não-preemptivo. | 2008 | European Journal of Operational Research | 17 | 115 | Sim | É um trabalho importante que aborda uma variação específica e relevante do RCPSP (a preempção). Pode ser usado para ilustrar a complexidade e as diferentes facetas do problema de escalonamento, mostrando que o modelo básico pode ser estendido para cenários mais realistas. | I3
56 | BAPTISTE, P. et al. | Constraint-based scheduling: applying constraint programming to scheduling problems | Este livro é um guia fundamental sobre a aplicação de Programação por Restrições (Constraint Programming - CP) para resolver problemas de escalonamento. Ele detalha os conceitos teóricos da CP e demonstra como modelar e resolver diversos problemas de escalonamento, incluindo o RCPSP, usando essa técnica, que se situa entre os métodos exatos e as heurísticas. | 2001 | Livro (Editora Springer) | 202 | 1089 | Apoio Técnico | É uma obra clássica e fundamental que descreve uma das principais técnicas de otimização usadas para o escalonamento. É uma fonte perfeita para definir e justificar o uso de 'Programação por Restrições' como uma abordagem de solução poderosa. | AT5
57 | BORSUK, M. E. et al. | Stochastic population dynamic models as probability networks | Este capítulo de livro descreve como modelos de dinâmica populacional estocástica podem ser representados e analisados como redes de probabilidade, especificamente Redes Bayesianas. A abordagem permite integrar diferentes fontes de incerteza e conhecimento prévio para fazer previsões sobre o comportamento de populações (neste caso, ecológicas). | 2009 | Handbook of ecological modelling and informatics. | 22 | 3 | Apoio Técnico | Este trabalho é de uma área diferente (modelagem ecológica) e não tem conexão direta com o RCPSP ou gerenciamento de projetos. A metodologia (Redes Bayesianas) poderia ser aplicada ao RCPSP sob incerteza, mas este artigo não faz essa ponte. | AT4
58 | Bezerra, P.; Scheer, S. | A Metaheuristic Procedure Combined with 4D Simulation as an Alternative for the Scheduling Process of Housing Complexes | O presente trabalho foca na aplicação de um procedimento metaheurístico, representado por um Algoritmo Genético, na busca de melhores alternativas para a organização de atividades na construção de conjuntos habitacionais.. | 2021 | Lecture Notes in Civil Engineering | 20 | 0 | Não | Estudo excluído por indisponibilidade de acesso ao texto completo. | -
59 | Wuliang, P.; Liangwei, C.; Xueli, M. | Research on the double-objective optimization for decentralized project group scheduling | Este trabalho considera restrições de precedência além das restrições de recursos entre múltiplos projetos na gestão de grupos de projetos, e investiga o problema de escalonamento de múltiplos projetos com restrição de recursos em um grupo de projetos. | 2021 | Journal of Industrial Engineering and Engineering Management | 10 | 6 | Não | Estudo excluído por indisponibilidade de acesso ao texto completo. | -
60 | Mahmud, F.; Zaman, F.; Sarker, R.; Essam, D. | Memetic Algorithm for Heterogeneous Project Scheduling Problems | Neste artigo, propomos uma abordagem personalizada para RCPSPs com atividades heterogêneas, baseada em um algoritmo memético. O algoritmo memético proposto é, basicamente, um algoritmo genético combinado com uma busca local. | 2020 | IEEE Symposium Series on Computational Intelligence | 8 | 3 | Não | Estudo excluído por indisponibilidade de acesso ao texto completo. | -
61 | Birjandi, A.; Mousavi, S.M.; Vahdani, B. | Designing a resource-constrained project scheduling model considering multiple routes for flexible project activities: Meta-heuristic algorithms | O Problema de Escalonamento de Projetos com Restrição de Recursos com Múltiplas Rotas (RCPSP-MR) para atividades de projeto flexíveis é uma generalização do RCPSP... O algoritmo genético geraria soluções de alta qualidade em tempo hábil. | 2020 | Scientia Iranica | 19 | 2 | Não | Estudo excluído por indisponibilidade de acesso ao texto completo. | -
62 | Shirzadeh Chaleshtarti, A.; Shadrokh, S.; Khakifirooz, M.; Fathi, M.; Pardalos, P.M. | A hybrid genetic and Lagrangian relaxation algorithm for resource-constrained project scheduling under nonrenewable resources | Este artigo estuda o problema generalizado de escalonamento de projetos com restrição de recursos (RCPSP)... O algoritmo híbrido GA–LR produz um resultado razoavelmente próximo das soluções ótimas. | 2020 | Applied Soft Computing Journal | 20 | 21 | Não | Estudo excluído por indisponibilidade de acesso ao texto completo. | -
63 | Rahman, H.F.; Chakrabortty, R.K.; Ryan, M.J. | Memetic algorithm for solving resource constrained project scheduling problems | Para lidar com esse desafio, apresentamos um algoritmo memético (MA) baseado em algoritmo genético para resolver o RCPSP... Resultados numéricos e comparações com algoritmos de ponta demonstram a efetividade da abordagem proposta. | 2020 | Automation in Construction | 20 | 76 | Não | Estudo excluído por indisponibilidade de acesso ao texto completo. | -
64 | Sallam, K.M.; Chakrabortty, R.K.; Ryan, M.J. | A Hybrid Differential Evolution with Cuckoo Search for Solving Resource Constrained Project Scheduling Problems | Para resolver esses RCPSPs, neste artigo propomos um algoritmo híbrido que utiliza as forças tanto da evolução diferencial (DE) quanto da busca do cuco (CS)... O DECS é capaz de produzir resultados de altíssima qualidade. | 2019 | IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management | 5 | 11 | Não | Estudo excluído por indisponibilidade de acesso ao texto completo. | -
65 | Wu, Y.; Wang, X.; Li, G.; Lu, A. | Brain Storm Optimization Algorithm based on adaptive inertial selection strategy for the RCPSP | Propusemos uma estratégia de seleção inercial adaptativa baseada em DMBSO (AD-DMBSO) para resolver o RCPSP... O excelente desempenho do algoritmo AD-DMBSO demonstra seu grande potencial. | 2019 | Chinese Automation Congress | 6 | 4 | Não | Estudo excluído por indisponibilidade de acesso ao texto completo. | -
66 | Chand, S.; Singh, H.; Ray, T. | Evolving rollout-justification based heuristics for resource constrained project scheduling problems | Nosso objetivo é evoluir novas regras de prioridade usando programação genética e investigar sistematicamente seu uso com o procedimento RJ... Os resultados demonstram a competência e o potencial da abordagem proposta. | 2019 | Swarm and Evolutionary Computation | 12 | 23 | Não | Estudo excluído por indisponibilidade de acesso ao texto completo. | -
67 | Joshi, D.; Mittal, M.L.; Sharma, M.K.; Kumar, M. | An effective teaching-learning-based optimization algorithm for the multi-skill resource-constrained project scheduling problem | Propomos um algoritmo de otimização baseado em ensino-aprendizagem (TLBO)... O TLBO teve desempenho significativamente melhor que o algoritmo genético em termos de desvio percentual médio em relação ao limite inferior. | 2019 | Journal of Modelling in Management | 24 | 16 | Não | Estudo excluído por indisponibilidade de acesso ao texto completo. | -
68 | Dridi, O.; Krichen, S.; Guitouni, A. | Solving resource-constrained project scheduling problem by a genetic local search approach | O RCPSP é um problema combinatório geral NP-difícil com foco na minimização do makespan. Este artigo propõe um algoritmo genético com busca local para resolvê-lo, abordando a convergência prematura ao integrar busca local ao algoritmo genético. Os resultados mostram que o método é eficaz e eficiente para o RCPSP. | 2013 | 2013 5th Int. Conf. on Modeling, Simulation and Applied Optimization (ICMSAO) | - | 2 | Não | Estudo excluído por indisponibilidade de acesso ao texto completo. | -
69 | Lim, A.; Ma, H.; Rodrigues, B.; Tan, S.T.; Xiao, F. | New meta-heuristics for the resource-constrained project scheduling problem | Este artigo introduz uma heurística de busca do tipo recozimento, inspirada em processos de resfriamento gasoso, e a integra com um algoritmo genético. O método proposto foi testado em instâncias do PSPLIB e obteve resultados competitivos para o RCPSP. | 2013 | Flexible Services and Manufacturing Journal | 25 | 24 | Não | Estudo excluído por indisponibilidade de acesso ao texto completo. | -
70 | Das, P.P.; Acharyya, S. | Hybrid local search methods in solving resource constrained project scheduling problem | RCPSP como problema NP-difícil; estudo propõe cinco variantes híbridas combinando Simulated Annealing e Tabu Search; destaca desempenho superior da abordagem GTSA_AC_RCP. | 2013 | Journal of Computers Finland | 10 | 2 | Não | Estudo excluído por indisponibilidade de acesso ao texto completo. | -
71 | Zamani, R. | Integrating iterative crossover capability in orthogonal neighborhoods for scheduling resource-constrained projects | Apresenta método híbrido eficaz integrando GA com busca local baseada em dois esquemas de vizinhança ortogonais; testado em 2040 instâncias de benchmark. | 2013 | Evolutionary Computation | 20 | 7 | Não | Estudo excluído por indisponibilidade de acesso ao texto completo. | -
72 | Ghoddousi, P.; Eshtehardian, E.; Jooybanpour, S.; Javanmardi, A. | Multi-mode resource-constrained discrete time-cost-resource optimization in project scheduling using non-dominated sorting genetic algorithm | Proposta de modelo MRC-DTCRO combinando MRCPSP, DTCTP e nivelamento de recursos; resolvido com NSGA-II visando tempo, custo e desvio do momento de recursos. | 2013 | Automation in Construction | 12 | 189 | Não | Estudo excluído por indisponibilidade de acesso ao texto completo. | -
73 | Thammano, A.; Phu-ang, A. | A hybrid evolutionary algorithm for the resource-constrained project scheduling problem | Algoritmo híbrido combina mecanismos do sistema imune, simulated annealing, tabu search e GA para resolver RCPSP; supera metaheurísticas de referência. | 2012 | Artificial Life and Robotics | 5 | 5 | Não | Estudo excluído por indisponibilidade de acesso ao texto completo. | -
74 | Magalhães Mendes, J.J. | Hybrid genetic algorithms: Modeling and application to the scheduling problems | Capítulo descreve fundamentos dos algoritmos genéticos híbridos aplicados ao JSSP, RCPSP e MRCPSP; destaca abordagem paralela à busca tradicional. | 2012 | Handbook of Genetic Algorithms New Research | 24 | 0 | Não | Estudo excluído por indisponibilidade de acesso ao texto completo. | -
75 | Anagnostopoulos, K.; Koulinas, G. | Resource-constrained critical path scheduling by a GRASP-based hyperheuristic | Procedimento hiper-heurístico baseado em GRASP aplicado ao RCPSP; testado com sucesso em projetos simulados no setor de construção. | 2012 | Journal of Computing in Civil Engineering | 10 | 28 | Não | Estudo excluído por indisponibilidade de acesso ao texto completo. | -
76 | BRUCKER, P. et al. | Resource-constrained project scheduling: notation, classification, models and methods | Este artigo é uma das revisões de literatura mais importantes e citadas sobre o RCPSP. Ele estabelece uma notação e um esquema de classificação unificados para as diversas variantes do problema, descreve os principais modelos matemáticos e revisa os métodos de solução, tanto exatos quanto heurísticos, que eram o estado da arte na época. | 1999 | European Journal of Operational Research | 39 | 6235 | Sim | É um trabalho seminal e uma das referências mais importantes da área. É essencial para fundamentar a classificação dos problemas, a notação utilizada e para descrever o panorama geral dos métodos de solução existentes até o final dos anos 90. | I5
77 | CHEN, Z. et al. | Efficient priority rules for the stochastic resource-constrained project scheduling problem | Este artigo aborda o RCPSP estocástico (SRCPSP), onde as durações das atividades são incertas. Os autores propõem e testam um grande conjunto de novas regras de prioridade para serem usadas em esquemas de agendamento. Os resultados computacionais mostram que as novas regras propostas superam significativamente as regras clássicas, melhorando a qualidade das soluções em cenários de incerteza. | 2018 | European Journal of Operational Research | 11 | 133 | Sim | Este estudo é altamente relevante pois foca no desenvolvimento e teste de "regras de prioridade", que são a base das heurísticas mais simples para o RCPSP. É uma fonte excelente para citar ao discutir a evolução e a eficácia de métodos heurísticos. | I7
78 | DEBELS, D.; VANHOUCKE, M. | A decomposition-based genetic algorithm for the resource-constrained project scheduling problem | Este artigo propõe um algoritmo genético (GA) para o RCPSP que utiliza uma abordagem baseada em decomposição. O método decompõe o problema em subproblemas menores que são resolvidos de forma mais eficiente. A solução é representada por uma lista de atividades, e os resultados experimentais em instâncias de benchmark demonstram que o algoritmo é competitivo com outros métodos de ponta. | 2007 | Operations Research | 13 | 256 | Sim | Apresenta uma abordagem específica e influente (algoritmo genético com decomposição) para resolver o RCPSP. É uma ótima fonte para exemplificar a aplicação de metaheurísticas, especificamente Algoritmos Genéticos, e para discutir diferentes formas de representação da solução. | I8
79 | DEMEULEMEESTER, E. L.; HERROELEN, W. S. | Project Scheduling: A Research Handbook | Este livro é um "handbook", ou seja, um manual de referência abrangente que cobre praticamente todos os aspectos do escalonamento de projetos. Ele serve como uma enciclopédia da área, detalhando problemas, modelos, métodos de solução (exatos, heurísticos, metaheurísticos) e aplicações, compilando o conhecimento de décadas de pesquisa. | 2002 | Livro (Editora Kluwer Academic Publishers) | 684 | 1269 | Apoio Técnico | É uma das obras de referência mais completas e respeitadas sobre escalonamento de projetos. É uma fonte ideal para definições, classificações e para dar uma visão geral de qualquer tópico dentro da área, conferindo grande autoridade e credibilidade à sua revisão. | AT6
80 | FERREIRA, R. P.; SASSI, R. J.; COSTA, F. M. | Aplicando o algoritmo de otimização por colônia de formigas e os mapas auto-organizáveis de Kohonen na roteirização e programação de veículos | Este trabalho aborda o problema de roteirização e programação de veículos (VRP), um problema de otimização combinatória. Os autores propõem uma abordagem híbrida que utiliza a metaheurística de Otimização por Colônia de Formigas (Ant Colony Optimization - ACO) para a roteirização e os Mapas Auto-Organizáveis (um tipo de rede neural) para o clustering. | 2012 | Artigo Técnico (Marinha do Brasil) | 11 | 2 | Apoio Técnico | O foco do artigo é o Problema de Roteirização de Veículos (VRP), que, embora seja um problema de otimização, é fundamentalmente diferente do RCPSP. O RCPSP trata de alocar tarefas no tempo com recursos limitados, enquanto o VRP trata de encontrar as melhores rotas para veículos. | AT7
81 | FERREIRA, J. A. et al. | Aplicação do escalonamento de projetos com restrições de recursos e um único método de processamento na produção de tubos flexíveis | Este artigo apresenta um estudo de caso da aplicação do RCPSP na indústria de produção de tubos flexíveis. Os autores modelam o problema usando Programação Linear Inteira Mista (PLIM) e o resolvem com um solver comercial (CPLEX). O objetivo é minimizar o makespan, e os resultados mostram a aplicabilidade e os benefícios da modelagem matemática em um ambiente industrial real. | 2016 | Anais de Congresso (ENEGEP) | 15 | 0 | Sim | Fornece um estudo de caso prático e detalhado da aplicação do RCPSP em um setor industrial específico (produção de tubos). É uma excelente fonte para ilustrar a relevância prática do problema e para citar um exemplo de solução via modelagem matemática (PLIM). | I9
82 | FLYVBJERG, B. et al. | How common and how large are cost overruns in transport infrastructure projects? | Este artigo seminal analisa uma grande base de dados de projetos de infraestrutura de transporte para investigar a frequência e a magnitude dos estouros de custos. A conclusão principal é que estouros de custos são a norma, e não a exceção, com os custos sendo sistematicamente subestimados na fase de planejamento. | 2003 | Transport Reviews | 18 | 1227 | Apoio Técnico | É uma fonte clássica e de altíssimo impacto para justificar a relevância do seu trabalho. Ele fornece dados empíricos robustos que provam que o planejamento de projetos (incluindo custos e prazos) é um problema crítico e frequentemente mal executado na prática, reforçando a necessidade de melhores métodos de otimização. | AT8
83 | GAO, Z. et al. | A matheuristic-oriented iterated greedy algorithm for multi-mode resource-constrained project scheduling problem under uncertainty | Este artigo propõe uma matheurística para o MRCPSP sob incerteza. A abordagem combina um algoritmo guloso iterativo (Iterated Greedy Algorithm - IGA) com uma técnica de otimização local baseada em um modelo matemático. O método é projetado para obter soluções robustas e de alta qualidade para instâncias de grande porte de forma eficiente. | 2024 | Computers & Industrial Engineering | 21 | 2 | Sim | É uma fonte muito recente e relevante que propõe uma abordagem híbrida sofisticada (matheurística) para uma versão complexa do RCPSP. É ideal para citar ao discutir o estado da arte, métodos híbridos e a aplicação de algoritmos gulosos avançados. | I34
84 | GOLAB, A. | Resource constrained project scheduling problem (RCPSP) using artificial intelligence | Esta tese de doutorado explora o uso de técnicas de Inteligência Artificial (IA) para resolver o RCPSP. O autor propõe e analisa diferentes abordagens, incluindo algoritmos de aprendizado por reforço e redes neurais, para gerar políticas de escalonamento. O trabalho compara o desempenho dessas novas abordagens com métodos mais tradicionais da literatura. | 2023 | Tese (Doutorado em Informática) - Université Bretagne Occidentale | 139 | 1 | Apoio Técnico | Sendo uma tese de doutorado recente, oferece uma visão aprofundada e atual sobre a aplicação de técnicas de IA de ponta (como aprendizado por reforço) para o RCPSP. É uma excelente fonte para discutir as tendências mais modernas na área. | AT9
85 | GONÇALVES, J. F. et al. | A hybrid genetic algorithm for the job shop scheduling problem | Este artigo propõe um algoritmo genético híbrido para resolver o Problema de Escalonamento Job Shop (JSSP), um conhecido problema de otimização combinatória. A abordagem híbrida combina um algoritmo genético com uma heurística de busca local para refinar as soluções encontradas, melhorando o desempenho em comparação com algoritmos genéticos puros. | 2005 | European Journal of Operational Research | 19 | 896 | Apoio Técnico | O artigo foca no Job Shop Scheduling Problem (JSSP). Embora seja um problema de escalonamento, suas restrições e estrutura são diferentes do RCPSP. O JSSP lida com o processamento de trabalhos em uma sequência de máquinas, enquanto o RCPSP lida com a alocação de recursos renováveis a atividades com precedências. | AT15
86 | GONCHAROV, E. | A hybrid heuristic algorithm for the resource-constrained project scheduling problem | Este pré-print propõe um algoritmo heurístico híbrido para o RCPSP. O método combina uma heurística construtiva para gerar uma solução inicial com uma fase de melhoria baseada em busca local. O objetivo é encontrar soluções de alta qualidade em um tempo computacional baixo, sendo projetado para ser competitivo com outras abordagens heurísticas. | 2025 | arXiv preprint | 16 | 1 | Sim | É uma fonte extremamente recente (pré-print de 2025) que propõe uma solução heurística híbrida para o RCPSP. É ideal para incluir na sua revisão para mostrar o que há de mais novo e as tendências atuais na pesquisa, demonstrando que você está na fronteira do conhecimento. | I11
87 | HAMAD, Q. S. et al. | Optimization of convolutional neural network hyperparameter for medical image diagnosis using metaheuristic algorithms: a short recent review (2019–2022) | Este artigo é uma breve revisão que analisa como algoritmos metaheurísticos (como PSO, GA, etc.) têm sido usados para otimizar os hiperparâmetros de Redes Neurais Convolucionais (CNNs) aplicadas ao diagnóstico por imagem médica. A revisão conclui que o uso de metaheurísticas é uma abordagem promissora para melhorar a precisão e eficiência dos modelos de CNN. | 2022 | Anais de Congresso (ICoGOIA 2022) | 8 | 3 | Apoio Técnico | Revisão de técnicas metaheurísticas aplicadas à otimização de CNNs, relevante como apoio técnico para compreender o potencial dessas abordagens em problemas complexos, embora não trate diretamente de RCPSP. | AT13
88 | HARTMANN, S. | A competitive genetic algorithm for resource-constrained project scheduling | Este artigo, um dos trabalhos seminais na área, propõe um Algoritmo Genético (GA) para resolver o RCPSP. O autor desenvolve uma representação baseada em lista de atividades e operadores de crossover e mutação específicos para o problema. Os resultados computacionais em instâncias de benchmark mostram que o GA proposto era, na época, altamente competitivo e superava muitas outras heurísticas. | 1998 | Naval Research Logistics | 16 | 899 | Sim | É uma das fontes mais clássicas e citadas sobre a aplicação de Algoritmos Genéticos ao RCPSP. É uma referência essencial para incluir ao discutir o uso de GAs para resolver o problema, demonstrando conhecimento dos trabalhos fundamentais da área. | I12
89 | HARTMANN, S.; BRISKORN, D. | A survey of variants and extensions of the resource-constrained project scheduling problem | Este artigo é uma revisão (survey) abrangente que mapeia as diversas variantes e extensões do RCPSP encontradas na literatura. Os autores classificam os problemas com base em características como múltiplos modos, preempção, múltiplos projetos, e diferentes funções objetivo, fornecendo um panorama completo do estado da arte da pesquisa até 2010. | 2010 | European Journal of Operational Research | 14 | 1566 | Sim | É uma das revisões de literatura mais importantes e citadas sobre o RCPSP. É uma fonte de altíssima qualidade para justificar qualquer afirmação sobre as variações do problema, sua complexidade e as diferentes abordagens existentes. Essencial para uma revisão de literatura robusta. | I13
90 | HARTMANN, S.; KOLISCH, R. | Experimental evaluation of state-of-the-art heuristics for the resource-constrained project scheduling problem | Neste trabalho, os autores realizam uma extensa avaliação computacional das heurísticas consideradas estado da arte para o RCPSP na época. Eles comparam o desempenho de diferentes regras de prioridade e métodos de amostragem em um conjunto padronizado de instâncias, fornecendo um benchmark valioso para a área. | 2000 | European Journal of Operational Research | 14 | 705 | Sim | Este artigo é um marco na avaliação experimental de heurísticas para o RCPSP. É uma fonte perfeita para citar ao discutir o desempenho comparativo de diferentes abordagens heurísticas e para justificar a escolha de certos métodos como sendo mais eficientes que outros. | I16
91 | HERROELEN, W.; LEUS, R. | Project scheduling under uncertainty: Survey and research potentials | Esta é uma revisão de literatura focada no escalonamento de projetos sob incerteza. Os autores categorizam as diferentes abordagens para lidar com a incerteza, como programação reativa, programação robusta (proativa) e programação estocástica. O artigo discute os principais modelos e aponta lacunas e oportunidades para pesquisas futuras. | 2005 | European Journal of Operational Research | 18 | 1471 | Sim | É uma das revisões mais importantes sobre o tema da incerteza no escalonamento de projetos. É uma fonte essencial se a sua dissertação aborda aspectos de robustez, estocasticidade ou reatividade, permitindo contextualizar e justificar a importância de lidar com as incertezas do mundo real. | I14
92 | ISSA, S. B. et al. | Solving resource-constrained project scheduling problems under different activity assumptions | Este artigo investiga o impacto de diferentes premissas sobre as atividades no RCPSP. Os autores analisam cenários como durações variáveis e múltiplos modos de execução. Eles propõem um modelo e uma heurística para lidar com essas variações e demonstram através de experimentos como diferentes premissas afetam a qualidade e a complexidade da solução de escalonamento. | 2023 | Computers & Industrial Engineering | 36 | 8 | Sim | É uma fonte recente que aborda diretamente como diferentes "sabores" do RCPSP (multimodo, durações variáveis) impactam a solução. É útil para discutir a complexidade do problema e a necessidade de algoritmos que sejam flexíveis o suficiente para lidar com as variações do mundo real. | I15
93 | KERBES, J. et al. | Desbravando o futuro do gerenciamento de projetos: tendências e oportunidades emergentes no contexto brasileiro | Este artigo investiga as tendências futuras do gerenciamento de projetos no contexto brasileiro, com base na percepção de especialistas. O estudo aponta para uma forte migração para metodologias ágeis e híbridas, e destaca a crescente importância de habilidades comportamentais (soft skills), tecnologia e visão de negócios para os gerentes de projeto. | 2023 | Revista de Gestão e Projetos (GeP) | 21 | 3 | Apoio Técnico | Oferece uma perspectiva aplicada e recente sobre as tendências em gerenciamento de projetos, especificamente no Brasil. É uma ótima fonte para contextualizar seu trabalho, mostrando que a busca por métodos mais eficientes (como os que você estuda) está alinhada com as demandas atuais do mercado. | AT12
94 | KOLISCH, R. et al. | Benchmark Instances for Project Scheduling Problems | Este capítulo de livro descreve a criação e as características da PSPLIB (Project Scheduling Problem Library), a biblioteca de instâncias de benchmark mais utilizada no mundo para testar e comparar algoritmos para o RCPSP e suas variantes. Os autores detalham como as instâncias foram geradas e fornecem a base para a avaliação experimental de praticamente toda a pesquisa na área. | 1999 | Capítulo de Livro (Project Scheduling) | 34 | 1010 | Apoio Técnico | É uma fonte essencial para a seção de metodologia experimental de qualquer trabalho sobre RCPSP. Citar este trabalho demonstra que utilizaram-se as instâncias de teste padrão da área, o que confere validade e comparabilidade aos seus resultados computacionais. | AT14
95 | KUMAR, N.; VIDYARTHI, D. P. | A model for resource-constrained project scheduling using adaptive PSO | Este artigo propõe um modelo para o RCPSP resolvido por uma versão adaptativa da Otimização por Enxame de Partículas (PSO). A adaptação consiste em ajustar dinamicamente o peso de inércia do PSO para balancear a exploração e a explotação do espaço de busca. Os resultados mostram que a abordagem adaptativa melhora a convergência e a qualidade da solução em comparação com o PSO padrão. | 2016 | Soft Computing | 16 | 55 | Sim | Apresenta uma aplicação específica e relevante de uma metaheurística popular (PSO) para o RCPSP. É uma boa fonte para citar ao discutir o PSO e para ilustrar como a adaptação de parâmetros pode melhorar o desempenho dos algoritmos. | I17
96 | LABORIE, P. | Complete MCS-based search: Application to resource constrained project scheduling | Este artigo introduz uma abordagem de busca completa baseada em 'Minimal Critical Sets' (MCS) para resolver o RCPSP. O autor mostra como a Programação por Restrições (CP) pode ser usada para encontrar soluções ótimas, provando a otimalidade de forma mais eficiente do que métodos de branch-and-bound tradicionais para certas classes de problemas. | 2005 | Anais de Congresso (IJCAI) | 6 | 84 | Sim | É um trabalho influente que detalha uma abordagem avançada de Programação por Restrições (CP) para o RCPSP. É uma fonte excelente para discutir métodos exatos e, especificamente, o poder da CP na resolução de problemas de escalonamento. | I18
97 | LIRA, F. P.; LIMA, S. M. B. | Desafios enfrentados: gerenciamento de projetos na administração pública | Este artigo analisa os desafios específicos do gerenciamento de projetos no setor público brasileiro. Através de uma revisão de literatura, os autores identificam barreiras como burocracia excessiva, falta de capacitação, cultura organizacional resistente a mudanças e dificuldades na comunicação e aquisição de ferramentas, que impactam a eficiência e a transparência dos projetos públicos. | 2024 | Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento | 12 | 0 | Apoio Técnico | Fornece um contexto aplicado e específico sobre os desafios do gerenciamento de projetos no Brasil, particularmente no setor público. É uma ótima fonte para contrastar com as tendências do setor privado e para justificar a relevância de se buscar soluções de escalonamento mais eficientes para garantir o bom uso dos recursos públicos. | AT16
98 | MA, Y. et al. | Tabu search for proactive project scheduling problem with flexible resources | Este artigo aborda um problema de escalonamento de projetos proativo (robusto) com recursos flexíveis (multi-skill). Os autores propõem um algoritmo de Busca Tabu (Tabu Search) para encontrar cronogramas que maximizem a robustez. Os resultados computacionais mostram que a abordagem é eficiente e supera os métodos exatos em instâncias de grande porte. | 2023 | Computers & Operations Research | 38 | 26 | Sim | É uma fonte recente e relevante que aplica uma metaheurística clássica (Busca Tabu) a uma versão complexa e moderna do RCPSP (robusto e com recursos flexíveis). É ideal para exemplificar a aplicação da Busca Tabu e para discutir a importância da robustez no planejamento. | I20
99 | MEHTA, S. M. et al. | An investigation of construction project efficiency: perception gaps and the interrelationships of critical factors | Este estudo investiga os fatores críticos que afetam a eficiência de projetos de construção. Por meio de questionários com profissionais da indústria, os autores analisam as inter-relações e as lacunas de percepção entre diferentes stakeholders sobre fatores como planejamento, comunicação, gestão de recursos e competência da equipe. | 2022 | Buildings | 19 | 12 | Apoio Técnico | Fornece uma análise empírica e recente dos fatores que causam ineficiência em projetos de construção. É uma fonte excelente para a introdução do seu trabalho, pois valida a importância de se focar em um dos fatores mais críticos que eles analisam: o planejamento e a gestão de recursos. | AT11
100 | MERKLE, D. et al. | Ant colony optimization for resource-constrained project scheduling | Este é um dos primeiros e mais importantes artigos a aplicar a Otimização por Colônia de Formigas (Ant Colony Optimization - ACO) para resolver o RCPSP. Os autores desenvolvem uma representação do problema adequada para a ACO e mostram que a metaheurística é capaz de encontrar soluções de alta qualidade, superando muitas outras heurísticas da época. | 2002 | IEEE Transactions on Evolutionary Computation | 14 | 1184 | Sim | É um trabalho seminal que introduziu a aplicação de uma importante metaheurística (ACO) ao RCPSP. É uma referência fundamental para citar ao discutir a variedade de metaheurísticas aplicadas ao problema, demonstrando conhecimento das abordagens clássicas. | I21
101 | MONTEIRO, P. M. S. C. | Otimização do gerenciamento de tempo em projetos com restrições de recurso e múltiplos modos de processamento: estudo de caso na construção civil | Esta dissertação de mestrado apresenta um estudo de caso da aplicação do MRCPSP (RCPSP com múltiplos modos) na construção civil. A autora desenvolve um modelo de Programação Linear Inteira Mista (PLIM) para minimizar o makespan do projeto. Os resultados mostram que a otimização matemática pode gerar cronogramas significativamente melhores do que os planejados manualmente. | 2018 | Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Federal da Paraíba | 110 | 0 | Sim | Fornece um estudo de caso completo e detalhado, em português, da aplicação de um modelo de otimização (PLIM) a um problema real de RCPSP na construção civil. É uma fonte perfeita para ilustrar a aplicabilidade prática e os benefícios da modelagem matemática. | I22
102 | NEGREIROS, M.; BARBOSA, W. T. | O Problema de Alocação de Recursos e Seleção de Múltiplos Projetos de TI | Este artigo aborda o problema de seleção de portfólio de projetos de TI e alocação de recursos. Os autores propõem um modelo de otimização para auxiliar na decisão de quais projetos devem ser executados, considerando restrições orçamentárias e de recursos humanos, com o objetivo de maximizar o valor para a organização. | 2013 | Revista de Gestão e Projetos - GeP | 23 | 4 | Apoio Técnico | O foco principal é a 'Seleção de Portfólio de Projetos', que é um problema estratégico que ocorre antes do escalonamento. O RCPSP é um problema operacional que ocorre depois que um projeto já foi selecionado. Embora relacionados, são problemas distintos na literatura. | AT17
103 | OLIVEIRA, J. B. | Gestão de Riscos Logísticos em Cadeias de Suprimentos: Otimização via Metamodelo de Simulação | Esta tese de doutorado desenvolve uma metodologia para gerenciar riscos logísticos em cadeias de suprimentos. O autor propõe um metamodelo que integra simulação de eventos discretos e otimização para mitigar os efeitos de rupturas no fluxo de materiais, aplicando o estudo a uma cadeia de suprimentos automotiva. | 2019 | Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Itajubá | 195 | 0 | Apoio Técnico | Embora o foco seja 'risco logístico' e não diretamente o RCPSP, a abordagem metodológica (otimização via simulação, metamodelos) e o contexto (cadeia de suprimentos) são altamente relevantes para discussões sobre como lidar com incerteza e otimizar sistemas complexos, conceitos que se aplicam diretamente ao RCPSP estocástico/robusto. | AT18
104 | PARANAIBA, A. C.; BULHÕES, E. C. | Priorização de projetos de infraestrutura em mobilidade urbana com base na configuração urbana e no escalonamento multidimensional | Este artigo propõe um método para priorizar projetos de infraestrutura de mobilidade urbana. A abordagem utiliza a técnica de Escalonamento Multidimensional para classificar os projetos com base em múltiplos critérios, como impacto na configuração urbana, custos e benefícios sociais, auxiliando na tomada de decisão em investimentos públicos. | 2021 | Revista de Administração Mackenzie | 34 | 0 | Apoio Técnico | O foco do artigo é a 'priorização de projetos' usando uma técnica estatística (Escalonamento Multidimensional), que não tem relação com o 'escalonamento de atividades' (scheduling) do RCPSP. O uso do termo 'escalonamento' aqui é um 'falso amigo' e se refere a uma técnica de ordenação, não de alocação de tarefas no tempo. | AT19
105 | PHUNTSHO, T.; GONSALVES, T. | Metaheuristics Portfolio Optimization for Resource-Constrained Project Scheduling Problems with Milestones Payments | Este pré-print propõe um framework de seleção adaptativa de metaheurísticas (DAMS) para resolver o RCPSP com pagamentos por marcos (milestones). A abordagem hibridiza de forma adaptativa cinco diferentes metaheurísticas para otimizar o valor presente líquido (VPL) do projeto, mostrando-se competitiva com métodos existentes. | 2024 | ResearchSquare (Preprint) | 18 | 0 | Sim | É uma fonte extremamente recente que propõe uma abordagem sofisticada de hibridização de metaheurísticas para uma variante financeira do RCPSP. É excelente para citar ao discutir o estado da arte, hibridização, e a aplicação de metaheurísticas para objetivos além da simples minimização do makespan. | I24
106 | PINTO, D. G.; TEIXEIRA, M. A. C. | A dimensão territorial no gerenciamento de grandes projetos de infraestrutura: o caso da Usina Hidrelétrica de Belo Monte (UHE Belo Monte), Pará, Brasil | Este artigo analisa o gerenciamento do projeto da Usina Hidrelétrica de Belo Monte sob a ótica da dimensão territorial. O estudo de caso destaca como os impactos socioambientais, as relações com stakeholders locais e a complexa logística em uma área remota se tornaram desafios críticos que extrapolaram o planejamento técnico tradicional do projeto. | 2016 | Cadernos EBAPE.BR | 19 | 3 | Apoio Técnico | O foco do artigo é a análise sociopolítica e de gestão de stakeholders de um grande projeto, não a otimização do seu escalonamento. Ele discute os desafios do 'o quê' e 'porquê' do projeto, enquanto sua dissertação foca no 'como' otimizar a execução. A conexão é muito fraca. Candidato a exclusão. | AT20
107 | PROCÓPIO, L. D. P. | Matheurísticas para o problema de custo de disponibilidade de recursos com múltiplos modos | Esta dissertação de mestrado propõe duas matheurísticas (híbridos de Algoritmo Genético e PSO com programação matemática) para resolver o Problema de Custo de Disponibilidade de Recursos com Múltiplos Modos (PCDRMM), uma variação do RCPSP. O objetivo é balancear o custo dos recursos com o tempo total de execução (makespan). | 2016 | Dissertação (Mestrado em Modelagem Matemática e Computacional) - Universidade Federal da Paraíba | 69 | 0 | Sim | É uma fonte primária em português que desenvolve e aplica matheurísticas a uma variação do RCPSP. É uma referência perfeita para exemplificar o conceito de matheurística e para discutir a combinação de métodos exatos e heurísticos para resolver problemas de escalonamento. | I25
108 | RABET, R. et al. | A hybrid metaheuristic and simulation approach towards green project scheduling | Este artigo propõe uma abordagem simheurística (combinação de simulação com metaheurística) para o escalonamento de projetos 'verdes', com múltiplos locais e modos. O objetivo é minimizar simultaneamente a duração, o custo e as emissões de gases de efeito estufa. O método híbrido combina um algoritmo genético (NSGA-II) com um modelo de simulação. Os resultados mostram uma redução de 12.7% na duração do projeto. | 2024 | Annals of Operations Research | 40 | 5 | Sim | É uma fonte muito recente que aplica uma abordagem híbrida (simheurística) a uma versão complexa e atual do RCPSP (multi-site, multi-mode e com objetivos ambientais). É excelente para citar ao discutir tendências modernas, como a hibridização e a inclusão de critérios de sustentabilidade no escalonamento. | I35
109 | Ghoddousi, P.; Eshtehardian, E.; Jooybanpour, S.; Javanmardi, A. | Multi-mode resource-constrained discrete time-cost-resource optimization in project scheduling using non-dominated sorting genetic algorithm | O artigo propõe o modelo MRC-DTCRO, que integra aspectos de custo, tempo e recursos em projetos com múltiplos modos de execução. Utiliza o NSGA-II para otimizar soluções em um contexto multiobjetivo, considerando também o nivelamento de recursos. | 2013 | Automation in Construction | 12 | 189 | Não | Estudo excluído por indisponibilidade de acesso ao texto completo. | -
110 | RIBEIRO, F. A. C. | Aplicação de técnicas de otimização ao escalonamento de projetos | Esta dissertação de mestrado apresenta uma revisão de técnicas de otimização aplicadas ao escalonamento de projetos. O autor foca no RCPSP, implementa e compara o desempenho de um Algoritmo Genético (AG) e da Otimização por Enxame de Partículas (PSO) em instâncias da PSPLIB, concluindo que o AG apresentou resultados ligeiramente superiores para o conjunto de problemas testado. | 2024 | Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Instituto Politécnico do Porto | 92 | 0 | Sim | É uma dissertação muito recente que implementa e compara duas das metaheurísticas mais populares (AG e PSO) para o RCPSP. É uma excelente fonte para citar ao discutir a aplicação e o desempenho comparativo desses algoritmos. | I27
111 | SERVRANCKX, T.; VANHOUCKE, M. | A tabu search procedure for the resource-constrained project scheduling problem with alternative subgraphs | Este artigo estuda uma generalização do RCPSP onde existem subgrafos alternativos, ou seja, diferentes estruturas de precedência possíveis para o projeto. Os autores propõem uma metaheurística de Busca Tabu (Tabu Search) para resolver este problema complexo, mostrando que a abordagem é eficaz para encontrar soluções de alta qualidade. | 2019 | European Journal of Operational Research | 20 | 104 | Sim | Aborda uma variação muito complexa e interessante do RCPSP, com estruturas de precedência alternativas. É uma excelente fonte para ilustrar a riqueza e a complexidade dos problemas de escalonamento do mundo real e como metaheurísticas como a Busca Tabu podem ser adaptadas para resolvê-los. | I28
112 | SHUVO, O. et al. | A hybrid metaheuristic method for solving resource constrained project scheduling problem | Este artigo propõe um método metaheurístico híbrido, chamado CRO-GA, que integra a Otimização por Reação Química (CRO) com o Algoritmo Genético (GA) para resolver o RCPSP. Os resultados experimentais mostram que a abordagem híbrida supera o desempenho de outras metaheurísticas conhecidas, como PSO e ABC, em termos de qualidade da solução e tempo computacional. | 2023 | Evolutionary Intelligence | 19 | 12 | Sim | É uma fonte recente que propõe um algoritmo híbrido específico (CRO-GA) para o RCPSP. É ideal para citar ao discutir a hibridização de metaheurísticas, mostrando como a combinação de diferentes técnicas pode levar a um desempenho superior. | I29
13 | SOUZA, T. C. N. | Distribuição de derivados de petróleo por redes de polidutos: uma abordagem através de algoritmos evolucionários híbridos para um problema triobjetivo | Esta tese de doutorado aborda o problema de otimização da distribuição de derivados de petróleo em polidutos, um problema complexo com múltiplos objetivos (custo, tempo, segurança). A autora propõe algoritmos evolucionários híbridos para encontrar soluções de compromisso (Pareto-ótimas) para o problema. | 2015 | Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte | 204 | 3 | Não | Estudo excluído por indisponibilidade de acesso ao texto completo. | -
114 | SPRECHER, A. et al. | An exact algorithm for project scheduling with multiple modes | Este artigo clássico apresenta um algoritmo exato do tipo branch-and-bound para resolver o RCPSP com múltiplos modos (MRCPSP). A abordagem generaliza um método anterior para o caso single-mode e introduz novas regras de dominância para aumentar a eficiência da busca pela solução ótima. | 1997 | OR Spektrum | 9 | 308 | Sim | É um dos trabalhos seminais sobre a resolução exata do MRCPSP. É uma fonte fundamental para citar ao discutir métodos exatos (branch-and-bound) e a transição do problema single-mode para o mais complexo multi-mode. | I30
115 | STANDISH GROUP | Chaos 2020: Beyond Infinity – Project Success Quick Reference Card | Este é um relatório da indústria que resume décadas de pesquisa do Standish Group sobre as taxas de sucesso e fracasso de projetos de software. O relatório "CHAOS" é famoso por apontar que uma grande porcentagem de projetos falha (em termos de prazo, custo ou escopo) e por identificar os fatores críticos de sucesso. | 2021 | Relatório de Indústria (The Standish Group) | 1 | 0 | Apoio Técnico | É a fonte por excelência para justificar a relevância do gerenciamento de projetos. Fornece dados estatísticos impactantes sobre as altas taxas de falha de projetos, o que serve como uma motivação poderosa para a necessidade de se desenvolver métodos de planejamento e escalonamento mais eficientes. | AT21
116 | TABOADA, I. et al. | Artificial Intelligence Enabled Project Management: A Systematic Literature Review | Este artigo é uma revisão sistemática da literatura sobre a aplicação de Inteligência Artificial (IA) no gerenciamento de projetos. Os autores mapeiam as técnicas de IA utilizadas, as áreas do gerenciamento de projetos onde são aplicadas (risco, custo, escalonamento, etc.), e identificam tendências e direções para futuras pesquisas. | 2023 | Applied Sciences | 23 | 208 | Apoio Técnico | É uma revisão sistemática muito recente e relevante que foca especificamente na intersecção de IA e gerenciamento de projetos. É uma fonte ideal para discutir o estado da arte e as tendências mais modernas, complementando as outras revisões que você já tem. | AT2
117 | TAVARES, J. M. R. S. et al. | Detecção de bordas em imagens de Ressonância Magnética por meio de Processamento de Imagens com Algoritmos Genéticos | Este trabalho aplica Algoritmos Genéticos (AGs) a um problema de processamento de imagens: a detecção de bordas em imagens de ressonância magnética. O AG é usado para otimizar os parâmetros dos filtros de detecção de bordas, buscando melhorar a precisão do resultado. | 2009 | Anais de Congresso (CILAMCE) | 11 | 1 | Não | Estudo excluído por indisponibilidade de acesso ao texto completo. | -
118 | TCHAO, C. S. | Heurísticas para o problema de escalonamento de projetos com restrição de recursos | Esta dissertação de mestrado aborda o RCPSP, propondo uma solução baseada na metaheurística Busca Tabu (Tabu Search) combinada com Reconexão de Caminhos (Path Relinking). O trabalho descreve o problema, revisa heurísticas e metaheurísticas, e apresenta resultados computacionais comparando a abordagem proposta com outras da literatura. | 2007 | Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - Universidade Federal Fluminense | 65 | 0 | Sim | É uma fonte primária em português que desenvolve uma solução específica (Busca Tabu com Reconexão de Caminhos) para o RCPSP. É uma referência muito boa para citar ao discutir a Busca Tabu e a hibridização de técnicas para melhorar a busca por soluções. | I31
119 | TÉLLEZ, N. et al. | A tabu search method for load balancing in fog computing | Este artigo propõe um método de Busca Tabu (Tabu Search) para resolver o problema de balanceamento de carga em ambientes de 'fog computing'. O objetivo é distribuir tarefas entre os nós da 'névoa' de forma a minimizar o tempo de resposta e otimizar o uso dos recursos computacionais. | 2018 | International Journal of Artificial Intelligence | 30 | 65 | Sim | O foco do artigo é 'balanceamento de carga em fog computing'. Embora utilize Busca Tabu, o problema é fundamentalmente diferente do RCPSP. O balanceamento de carga distribui tarefas independentes, enquanto o escalonamento de projetos lida com tarefas interdependentes (com precedência) e recursos limitados ao longo do tempo. | I23
120 | TORMOS, P.; LOVA, A. | A competitive heuristic solution technique for resource-constrained project scheduling | Este artigo propõe uma nova técnica heurística para o RCPSP, que é um método híbrido de múltiplos passos que combina amostragem aleatória com um método de avanço-recuo (backward-forward). Os resultados computacionais mostram que a técnica proposta supera muitas das heurísticas e metaheurísticas existentes na época, sendo altamente competitiva. | 2001 | Annals of Operations Research | 17 | 255 | Sim | É um trabalho importante e bem citado que propõe uma heurística híbrida e robusta para o RCPSP. É uma excelente fonte para citar ao discutir a evolução das heurísticas, mostrando como a combinação de diferentes abordagens (amostragem e avanço-recuo) pode gerar resultados superiores. | I32
121 | VIEIRA, C. S. et al. | Modelagem matemática no sequenciamento de projetos com restrição de recursos: um estudo de caso | Este artigo apresenta um estudo de caso aplicando um modelo de Programação Linear Inteira Mista (PLIM) para resolver um problema de sequenciamento de projetos com restrição de recursos (RCPSP) em uma fábrica de impressoras. O trabalho detalha a modelagem e os resultados, demonstrando a aplicabilidade da otimização matemática em um cenário prático. | 2017 | Anais de Congresso (SBPO) | 12 | 2 | Sim | Fornece um estudo de caso claro e direto, em português, da aplicação de um modelo matemático (PLIM) para resolver o RCPSP. É uma fonte muito boa para ilustrar a aplicação prática da modelagem matemática e para fundamentar a discussão sobre métodos exatos/de otimização. | I33
122 | WAHAB, M. N. A. et al. | A comprehensive review of swarm optimization algorithms | Este artigo é uma revisão abrangente sobre algoritmos de otimização baseados em 'inteligência de enxame' (Swarm Intelligence). Os autores descrevem, analisam e comparam diversos algoritmos populares, como Otimização por Enxame de Partículas (PSO), Otimização por Colônia de Formigas (ACO), Algoritmo de Colônia de Abelhas (ABC), entre outros, discutindo suas origens, mecânicas e aplicações. | 2015 | PLoS One | 21 | 635 | Apoio Técnico | É uma fonte de revisão de alta qualidade que pode ser usada para definir e descrever a classe de algoritmos de 'inteligência de enxame' (como PSO e ACO). É perfeita para a sua seção de fundamentação teórica, permitindo que você contextualize esses algoritmos dentro de uma família maior de metaheurísticas. | AT10
123 | ZHANG, J. et al. | Clustering-based adaptive crossover and mutation probabilities for genetic algorithms | Este artigo propõe uma melhoria para Algoritmos Genéticos (AGs) onde as probabilidades de crossover e mutação são ajustadas adaptativamente usando lógica fuzzy. O sistema fuzzy analisa a distribuição da população (clusterização) para decidir se o algoritmo deve focar mais em exploração (aumentando as taxas) ou explotação (diminuindo as taxas), melhorando a eficiência da busca. | 2007 | IEEE Transactions on Evolutionary Computation | 10 | 422 | Apoio Técnico | Este artigo não resolve o RCPSP, mas descreve uma técnica avançada e fundamental para melhorar o desempenho de Algoritmos Genéticos. É uma fonte excelente para citar em uma discussão mais aprofundada sobre as limitações das metaheurísticas, como a 'necessidade de ajuste de parâmetros', e como a pesquisa busca resolver isso com abordagens adaptativas. | AT1
124 | Lim, A.; Ma, H.; Rodrigues, B.; Tan, S.T.; Xiao, F. | New meta-heuristics for the resource-constrained project scheduling problem | O artigo apresenta novas metaheurísticas inspiradas em processos de cristalização, combinadas com algoritmos genéticos. As técnicas foram aplicadas a instâncias do PSPLIB e mostraram desempenho competitivo frente aos melhores algoritmos existentes para o RCPSP. | 2013 | Flexible Services and Manufacturing Journal | 25 | 24 | Não | Estudo excluído por indisponibilidade de acesso ao texto completo. | -
125 | Das, P.P.; Acharyya, S. | Hybrid local search methods in solving resource constrained project scheduling problem | O artigo propõe cinco métodos híbridos baseados em Simulated Annealing (SA) e Busca Tabu (TS) para resolver o RCPSP. Os testes mostram que a abordagem GTSA_AC_RCP supera outras variantes em termos de estabilidade e resultados ótimos. | 2013 | Journal of Computers (Finlândia) | 10 | 2 | Não | Estudo excluído por indisponibilidade de acesso ao texto completo. | -
126 | Zamani, R. | Integrating iterative crossover capability in orthogonal neighborhoods for scheduling resource-constrained projects | Este trabalho apresenta uma abordagem híbrida que combina algoritmo genético com busca local por meio de vizinhanças ortogonais. O método se mostrou eficaz em 2.040 instâncias do RCPSP, equilibrando intensificação e diversificação. | 2013 | Evolutionary Computation | 19 | 7 | Não | Estudo excluído por indisponibilidade de acesso ao texto completo. | -
127 | Schutt et al. | Maximising the Net Present Value for Resource-constrained Project Scheduling | O estudo aborda o RCPSP com fluxos de caixa descontados (RcpspDc), propondo três propagadores para otimizar o valor presente líquido (NPV) por meio de programação por restrições com aprendizado (Lazy Clause Generation). Demonstra-se que a abordagem é competitiva na obtenção de soluções ótimas. | 2012 | Não especificado no PDF (provavelmente Lecture Notes in Computer Science) | 17 | 0 | Sim | Apresenta avanço relevante na maximização de NPV no RCPSP usando programação por restrições e aprendizado, contribuindo para variações econômicas do RCPSP. | I6
128 | Bahroun et al. | Artificial Intelligence Applications in Project Scheduling: A Systematic Review, Bibliometric Analysis, and Prospects for Future Research | Revisão sistemática e bibliométrica de 104 estudos sobre o uso de técnicas de Inteligência Artificial (IA) no agendamento de projetos. Aborda aplicações de redes neurais, aprendizado de máquina e técnicas híbridas com metaheurísticas, destacando tendências e lacunas de pesquisa. | 2023 | Management Systems in Production Engineering | 18 | 0 | Sim | Revisão sistemática recente que oferece visão abrangente do uso de IA no RCPSP, identificando tendências, técnicas híbridas e lacunas para pesquisas futuras. | I10
129 | Habibi et al. | Resource-constrained project scheduling problem: review of past and recent developments | Revisão de 216 estudos entre 1980 e 2017 sobre o RCPSP, categorizando desenvolvimentos em recursos, características das atividades, funções objetivo e disponibilidade de informações. Propõe direções futuras com base nas lacunas identificadas. | 2018 | Journal of Project Management | 34 | 0 | Sim | Revisão ampla da literatura histórica do RCPSP, útil como base para entender evolução e tendências estruturais do problema. | I19
130 | Peng, J.L.; Liu, X. | A study of comprehensive resource scheduling under public health events: An improved heuristic quantum algorithm | O estudo aborda o problema de escalonamento de projetos com múltiplas restrições de capacidade de recursos e em ambientes com múltiplos projetos e múltiplas modalidades, aplicando-se a eventos de saúde pública. Propõe uma versão aprimorada do algoritmo quântico de enxame de partículas (QPSO), incorporando variação gaussiana, seleção por torneio e regras heurísticas para melhorar a eficiência computacional e a qualidade da solução. O método supera algoritmos clássicos como PSO, GA, ACO e Cuckoo. | 2024 | Journal of Intelligent and Fuzzy Systems | 20 | 0 | Não | Estudo excluído por indisponibilidade de acesso ao texto completo. | -